## Portada
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)
Módulo de Preguntas - App móvil Aprueba
Asignatura | PTY4614 Capstone - Sección CAPSTONE_002D - Grupo 9
Institución | Escuela de Informática y Telecomunicaciones - Duoc UC Sede San Bernardo
Empresa contraparte | Alloxentric, vinculada mediante la Incubadora Duoc UC San Bernardo
Equipo | Martin Espinoza Morales - Sebastián Acevedo Araya - Jeremías Fernández Millacura
Profesora guía | Eliana Mallen González
Versión y fecha | Versión 2.0 - 06 de septiembre de 2026
Documentos relacionados | Product Vision Statement v1.1 - Enunciado de Alcance Preliminar - Lista de historias de usuario priorizada - Guía 1.5 Definición Proyecto APT
Metodología | Extreme Programming. Diez iteraciones semanales agrupadas en tres entregas funcionales.
Propósito
La EDT descompone el alcance total del proyecto en componentes progresivamente más pequeños hasta el nivel de paquete de trabajo, con el fin de delimitar de forma verificable qué se entrega, asignar responsabilidad sobre cada componente y servir de base para el cronograma y el control del avance.
Criterios de descomposición
Orientación a entregables | Se descomponen productos y resultados verificables, no actividades. Las actividades se derivan de los paquetes y se gestionan en el cronograma y en el tablero.
Regla del 100% | Cada nivel representa la totalidad del trabajo de su nivel superior: no se omite trabajo comprometido ni se incorpora trabajo fuera del alcance. Verificación en la hoja correspondiente.
Criterio de agrupación | El primer nivel combina un componente transversal de gestión con las tres fases académicas. Dentro del desarrollo, la descomposición sigue la arquitectura: servicios por grupo funcional y pantallas de forma individual, porque cada pantalla es un incremento demostrable dentro de una iteración.
Nivel de detalle | Se llega al paquete de trabajo: el componente de menor nivel al que se asigna responsable, se estima esfuerzo y se verifica un resultado.

## EDT jerárquica
EDT jerárquica - Módulo de Preguntas
Código | Nivel | Componente | Tipo | Fase
1 | 1 | MÓDULO DE PREGUNTAS - APP MÓVIL APRUEBA | Proyecto | -
1.1 | 2 | Gestión del proyecto | Componente | Transversal
1.1.1 | 3 | Plan de gestión y tablero de trabajo | Paquete de trabajo | Transversal
1.1.2 | 3 | Prácticas y ceremonias XP | Paquete de trabajo | Transversal
1.1.3 | 3 | Registro de supuestos y decisiones | Paquete de trabajo | Transversal
1.1.4 | 3 | Evidencias académicas individuales | Paquete de trabajo | Transversal
1.2 | 2 | Definición del proyecto | Componente | Fase 1
1.2.1 | 3 | Documentos de inicio | Subcomponente | Fase 1
1.2.1.1 | 4 | Acta de Constitución del Proyecto | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.1.2 | 4 | Product Vision Statement | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.1.3 | 4 | Registro de interesados | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2 | 3 | Planificación del alcance | Subcomponente | Fase 1
1.2.2.1 | 4 | Enunciado de Alcance Preliminar | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.2 | 4 | EDT y diccionario | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.3 | 4 | Lista de historias de usuario priorizada | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.4 | 4 | Documento de Requerimientos (SRS) | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.5 | 4 | Cronograma preliminar | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.3 | 3 | Definición técnica | Subcomponente | Fase 1
1.2.3.1 | 4 | Definición de tecnologías | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.3.2 | 4 | Diagrama de arquitectura | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.3.3 | 4 | Repositorio GitHub configurado | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.4 | 3 | Entrega de fase | Subcomponente | Fase 1
1.2.4.1 | 4 | Exposición de Fase 1 | Paquete de trabajo | Fase 1
1.3 | 2 | Desarrollo del módulo | Componente | Fase 2
1.3.1 | 3 | Habilitación técnica | Subcomponente | Fase 2
1.3.1.1 | 4 | Entorno de desarrollo móvil | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.1.2 | 4 | Entorno de backend y base de datos | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.2 | 3 | Modelo de datos y contratos | Subcomponente | Fase 2
1.3.2.1 | 4 | Modelo de datos en Firestore | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.2.2 | 4 | Esquema de persistencia local | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.2.3 | 4 | Modelos de dominio del cliente | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.3 | 3 | Servicios REST | Subcomponente | Fase 2
1.3.3.1 | 4 | Servicios de práctica (5 servicios) | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.3.2 | 4 | Servicios de cuota (2 servicios) | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.3.3 | 4 | Servicios de recorrección (2 servicios) | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.3.4 | 4 | Servicios de configuración (4 servicios) | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4 | 3 | Pantallas del cliente móvil | Subcomponente | Fase 2
1.3.4.1 | 4 | Pantalla Pregunta | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.2 | 4 | Pantalla Resultado | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.3 | 4 | Pantalla Explicación detallada | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.4 | 4 | Pantalla Habilidad | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.5 | 4 | Pantalla Recorrección | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.6 | 4 | Pantalla Desbloqueo de cuota | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.5 | 3 | Integración y persistencia local | Subcomponente | Fase 2
1.3.5.1 | 4 | Manejo de sesión y renovación de tokens | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.5.2 | 4 | Caché sin conexión y progreso | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6 | 3 | Aseguramiento de calidad | Subcomponente | Fase 2
1.3.6.1 | 4 | Pruebas unitarias | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6.2 | 4 | Pruebas de integración | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6.3 | 4 | Análisis estático y compilación | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6.4 | 4 | Contenedores y despliegue reproducible | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.7 | 3 | Informes de fase | Subcomponente | Fase 2
1.3.7.1 | 4 | Informe de Avance | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.7.2 | 4 | Informe Final | Paquete de trabajo | Fase 2
1.4 | 2 | Cierre y presentación | Componente | Fase 3
1.4.1 | 3 | Documentación final y manual técnico | Paquete de trabajo | Fase 3
1.4.2 | 3 | Demostración funcional | Paquete de trabajo | Fase 3
1.4.3 | 3 | Presentación ante comisión evaluadora | Paquete de trabajo | Fase 3
1.4.4 | 3 | Presentación a empresas vinculadas | Paquete de trabajo | Fase 3
Total paquetes de trabajo |  | 43

## Diccionario EDT
Diccionario de la EDT
Descripción, entregable verificable, historias asociadas, responsable e iteración de cada paquete de trabajo.
Código | Paquete de trabajo | Descripción | Entregable verificable | Historias | Responsable | Iteración / semana
1.1 Gestión del proyecto
1.1.1 | Plan de gestión y tablero | Configuración y mantención del tablero con las columnas del flujo de trabajo, y control del avance de cada iteración. | Tablero actualizado con tarjetas, responsables y fechas | — | Martin Espinoza | S1–S18
1.1.2 | Prácticas y ceremonias XP | Juego de planificación al inicio de cada iteración, reunión de pie diaria, validación de la entrega funcional con el cliente y reflexión de cierre. Incluye el registro de velocidad del equipo, responsabilidad del Tracker. | Registro de velocidad por iteración y acuerdos de las reflexiones de cierre | — | Martin Espinoza | Iteraciones 1–10 (S5–S14)
1.1.3 | Registro de supuestos y decisiones | Bitácora de las decisiones tomadas sin confirmación de la contraparte, con su fundamento y su impacto si resulta equivocada. Es la mitigación declarada de la práctica de cliente en sitio, que el equipo no puede cumplir. | Bitácora actualizada con supuestos vigentes | — | Martin Espinoza | S1–S18
1.1.4 | Evidencias académicas individuales | Autoevaluación de competencias, diario de reflexión y autoevaluación formativa de cada integrante, por fase. | Tres evidencias por integrante y por fase | — | Cada integrante | Por fase
1.2 Definición del proyecto (Fase 1)
1.2.1.1 | Acta de Constitución | Documento que formaliza el inicio del proyecto: justificación, objetivos, alcance preliminar, supuestos, restricciones e interesados. | Documento aprobado | — | Martin Espinoza | S1–S4
1.2.1.2 | Product Vision Statement | Declaración de visión del producto con grupo objetivo, necesidades, propuesta de valor, diferenciadores y objetivos de negocio. | Documento aprobado | — | Martin Espinoza | S1–S4
1.2.1.3 | Registro de interesados | Identificación de interesados con su interés, influencia, expectativa y estrategia de comunicación. | Matriz de interesados | — | Jeremías Fernández | S2–S4
1.2.2.1 | Enunciado de Alcance Preliminar | Delimitación del producto: entregables incluidos, exclusiones explícitas, criterios de aceptación, supuestos y restricciones. | Documento aprobado | — | Jeremías Fernández | S2–S4
1.2.2.2 | EDT y diccionario | Descomposición jerárquica del alcance hasta nivel de paquete de trabajo, con su diccionario asociado. | Este documento | — | Jeremías Fernández | S2–S4
1.2.2.3 | Lista de historias de usuario priorizada | Historias de usuario derivadas del alcance, priorizadas por valor de negocio, con criterio de aceptación verificable e iteración asignada. Incluye las restricciones técnicas transversales. | Lista con 16 historias y 4 restricciones técnicas | HU-01 a HU-20 · RT-01 a RT-04 | Jeremías Fernández | S2–S4
1.2.2.4 | Documento de Requerimientos (SRS) | Especificación de requisitos funcionales y no funcionales del módulo, derivada del contrato de API y de las reglas de negocio. | SRS aprobado | HU-01 a HU-20 · RT-01 a RT-04 | Equipo completo | S2–S4
1.2.2.5 | Cronograma preliminar | Programación de las actividades del proyecto en las dieciocho semanas del semestre, con sus hitos evaluativos. | Carta Gantt | — | Martin Espinoza | S2–S4
1.2.3.1 | Definición de tecnologías | Selección y justificación del stack tecnológico del cliente móvil, del backend y de las herramientas de trabajo. | Sección de tecnologías documentada | — | Equipo completo | S2–S4
1.2.3.2 | Diagrama de arquitectura | Representación de las capas de la solución, el flujo de datos, el manejo de sesión y las dependencias externas. | Diagrama en formato vectorial | — | Equipo completo | S3–S4
1.2.3.3 | Repositorio configurado | Repositorio público con estructura del proyecto, archivo descriptivo, convenciones de control de versiones y control de acceso. | Repositorio operativo con enlace | — | Equipo completo | S1–S4
1.2.4.1 | Exposición de Fase 1 | Presentación de la propuesta de proyecto ante la profesora guía. | Presentación realizada | — | Equipo completo | S5
1.3 Desarrollo del módulo (Fase 2)
1.3.1.1 | Entorno de desarrollo móvil | Instalación del kit de desarrollo, generación de las carpetas nativas, ejecución de build_runner y puesta en marcha de la aplicación en emulador o dispositivo. Se trabaja íntegramente en pares. | Aplicación ejecutándose en los equipos del equipo | — | Equipo completo | Iteración 1 (S5)
1.3.1.2 | Entorno de backend y base de datos | Instalación de dependencias del servidor, configuración del emulador de la base de datos y carga de datos de prueba. | Servicios respondiendo en entorno local | — | Jeremías Fernández | Iteración 1 (S5)
1.3.2.1 | Modelo de datos en Firestore | Diseño de las colecciones que soportan el módulo, con sus campos, relaciones e índices compuestos. | Diccionario de datos e índices definidos | HU-20 | Jeremías Fernández | Iteración 2 (S6)
1.3.2.2 | Esquema de persistencia local | Diseño de las tablas de caché de preguntas, registro de respuestas y preferencias del cliente. | Esquema local generado y versionado | HU-20 | Sebastián Acevedo | Iteración 2 (S6)
1.3.2.3 | Modelos de dominio del cliente | Clases del modelo lógico de la interfaz de programación, con sus pruebas unitarias de serialización. | Modelos con pruebas en verde | HU-20 | Sebastián Acevedo | Iteración 2 (S6)
1.3.3.1 | Servicios de práctica | Cinco servicios: entrega de la siguiente pregunta, consulta por identificador, registro de respuesta, explicación detallada y habilidad asociada. La respuesta correcta no se expone antes de responder. | Cinco servicios operativos según contrato | HU-01, HU-03, HU-05, HU-06 | Jeremías Fernández | Iteraciones 3–6 (S7–S10)
1.3.3.2 | Servicios de cuota | Dos servicios: consulta del estado de la cuota diaria y desbloqueo de cuota adicional mediante declaración de datos, con su lógica escalonada. | Dos servicios operativos | HU-07, HU-08 | Jeremías Fernández | Iteración 7 (S11)
1.3.3.3 | Servicios de recorrección | Dos servicios: creación de solicitud de revisión y consulta de las solicitudes propias con su estado. | Dos servicios operativos | HU-09, HU-10 | Jeremías Fernández | Iteración 8 (S12)
1.3.3.4 | Servicios de configuración | Cuatro servicios: catálogo de pruebas, consulta y actualización de preferencias, y progreso por prueba. | Cuatro servicios operativos | HU-11, HU-12, HU-13 | Jeremías Fernández | Iteraciones 3 y 9 (S7, S13)
1.3.4.1 | Pantalla Pregunta | Presentación del enunciado y las alternativas, control del cronómetro y descuento de la cuota diaria. | Pantalla navegable e integrada | HU-02 | Sebastián Acevedo | Iteración 3 (S7)
1.3.4.2 | Pantalla Resultado | Presentación del acierto o error, la alternativa correcta, la explicación breve, el percentil de cohorte y la medalla obtenida. | Pantalla navegable e integrada | HU-04 | Sebastián Acevedo | Iteración 4 (S8)
1.3.4.3 | Pantalla Explicación detallada | Presentación del planteamiento, los pasos de resolución, la verificación y el concepto clave. | Pantalla navegable e integrada | HU-05 | Sebastián Acevedo | Iteración 5 (S9)
1.3.4.4 | Pantalla Habilidad | Presentación de la habilidad evaluada, el nivel de dominio, el árbol de prerrequisitos y los recursos recomendados. | Pantalla navegable e integrada | HU-06 | Sebastián Acevedo | Iteración 6 (S10)
1.3.4.5 | Pantalla Recorrección | Formulario de solicitud de revisión con motivo tipificado y comentario, y consulta del estado de las solicitudes. | Pantalla navegable e integrada | HU-09, HU-10 | Sebastián Acevedo | Iteración 8 (S12)
1.3.4.6 | Pantalla Desbloqueo de cuota | Formulario de declaración de colegio o región para ampliar la cuota diaria disponible. | Pantalla navegable e integrada | HU-08 | Sebastián Acevedo | Iteración 7 (S11)
1.3.5.1 | Manejo de sesión | Integración con el mecanismo de autenticación existente, con renovación transparente del token de acceso y cierre de sesión ante fallo de renovación. | Sesión persistente con renovación verificada | HU-16 | Sebastián Acevedo | Iteración 3 (S7)
1.3.5.2 | Caché sin conexión y progreso | Escritura en caché de cada lectura, recuperación de la última copia ante fallo de red y presentación del progreso por prueba. | Práctica disponible sin conexión | HU-13, HU-14 | Sebastián Acevedo | Iteración 9 (S13)
1.3.6.1 | Pruebas unitarias | Casos de prueba sobre los modelos de dominio y la lógica de cuota, medallas y recorrección, escritos antes del código según la práctica de desarrollo guiado por pruebas. | Batería de pruebas en verde | RT-02 | Equipo completo | Iteraciones 2–10 (S6–S14)
1.3.6.2 | Pruebas de integración | Verificación del funcionamiento conjunto del cliente móvil y los servicios contra los contratos definidos. La integración a la rama principal es diaria durante todo el desarrollo. | Informe de pruebas de integración | RT-03 | Equipo completo | Iteración 10 (S14)
1.3.6.3 | Análisis estático y compilación | Ejecución del analizador estático sin advertencias y generación del artefacto de instalación de la aplicación móvil. | Artefacto compilado y análisis limpio | RT-02 | Equipo completo | Iteración 10 (S14)
1.3.6.4 | Contenedores y despliegue reproducible | Empaquetado de los servicios y del emulador de la base de datos en contenedores, con archivo de composición y procedimiento de levantamiento documentado en el archivo descriptivo del repositorio. | Entorno levantado por un tercero siguiendo solo la documentación | — | Jeremías Fernández | Iteración 10 (S14)
1.3.7.1 | Informe de Avance | Documento de avance con evidencia funcional de los incrementos entregados hasta la iteración 6, que cierra la segunda entrega funcional. | Informe entregado | — | Equipo completo | S10
1.3.7.2 | Informe Final | Documento final del proyecto con la solución completa, sus resultados y su evidencia. | Informe entregado | — | Equipo completo | S15
1.4 Cierre y presentación (Fase 3)
1.4.1 | Documentación final y manual técnico | Documento de diseño con la arquitectura y el modelo de datos, manual de instalación y despliegue, y manual de usuario. | Documentación completa versionada | — | Equipo completo | S15
1.4.2 | Demostración funcional | Preparación de la demostración del módulo en emulador o dispositivo, con datos de prueba cargados. | Demostración ensayada y operativa | — | Equipo completo | S16–S17
1.4.3 | Presentación ante comisión | Exposición del proyecto, sus resultados y su evidencia ante la comisión evaluadora. | Presentación realizada | — | Equipo completo | S17
1.4.4 | Presentación a empresas vinculadas | Exposición del proyecto y sus resultados ante las empresas vinculadas al centro de práctica, en la instancia de cierre del semestre. | Presentación realizada | — | Equipo completo | S18

## Regla del 100%
Verificación de la regla del 100%
Cada nivel de la EDT representa la totalidad del trabajo de su nivel superior. Esta hoja verifica que no exista trabajo comprometido sin paquete asociado, ni paquetes fuera del alcance declarado.
Componente del alcance | Comprometido | Cubierto en EDT | Cobertura | Estado
Pantallas del módulo | 6 | 6 | 1.3.4.1 a 1.3.4.6 — un paquete por pantalla | Completo
Servicios REST | 13 | 13 | 1.3.3.1 (5) + 1.3.3.2 (2) + 1.3.3.3 (2) + 1.3.3.4 (4) | Completo
Historias y restricciones técnicas | 20 | 20 | 16 historias asociadas a paquetes de 1.3; RT-02 y RT-03 en 1.3.6; RT-01 y RT-04 son transversales y se verifican por los criterios de terminado | Completo
Entregables de Fase 1 | 12 | 12 | 1.2.1 a 1.2.4 — un paquete por entregable de la fase, incluido el diagrama de arquitectura | Completo
Iteraciones de desarrollo | 10 | 10 | Iteraciones 1 a 10 (S5 a S14) cubiertas por los paquetes de 1.3 | Completo
Resultado de la verificación | Regla del 100% verificada
Elementos excluidos de la EDT
Pantallas ajenas al módulo | Registro, autenticación, incorporación inicial, inicio, medallas y canjes, regalos, beneficios, grupos, comunidad, tutores, muro de pago, suscripción, ajustes y notificaciones.
Componentes de otros equipos | Consola web de administración, generador de preguntas, sitio web del alumno y sitio de aterrizaje.
Integraciones no intervenidas | Pasarela de pago, inicio de sesión social y notificaciones push: el módulo las consume pero no las modifica.
Generación de contenido | El banco de preguntas y sus explicaciones son insumo de la empresa contraparte.
Caso particular: manejo de sesión | No se desarrolla un mecanismo de autenticación nuevo, pero sí se genera el paquete 1.3.5.1 por la integración necesaria para consumir servicios protegidos. La exclusión está declarada en el Enunciado de Alcance.
Control de versiones
Versión | Fecha | Descripción del cambio
1.0 | 03/09/2026 | Versión inicial, elaborada a partir del Enunciado de Alcance Preliminar y del Product Backlog priorizado inicial.
2.0 | 06/09/2026 | Se reemplaza el vocabulario de Scrum por el de Extreme Programming. Se realinean las historias asociadas y los períodos con la lista de historias vigente, que separó las restricciones técnicas RT-01 a RT-04 e incorporó HU-20. El alcance no cambia.
2.1 | 07/09/2026 | Se incorporan los paquetes 1.3.6.4, empaquetado en contenedores y despliegue reproducible, y 1.4.4, presentación a empresas vinculadas, ambos comprometidos en el Acta de Constitución y en la carta Gantt. Se elimina el paquete del abstract en inglés, que la asignatura considera opcional.