## Portada
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT / WBS)
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas
Asignatura | PTY4614 Capstone · Sección CAPSTONE_002D · Grupo 9
Institución | Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Duoc UC Sede San Bernardo
Empresa contraparte | Alloxentric, vinculada mediante la Incubadora Duoc UC San Bernardo
Equipo | Martin Espinoza Morales · Sebastián Acevedo Araya · Jeremías Fernández Millacura
Profesora guía | Eliana Mallen González
Metodología | Extreme Programming. Diez iteraciones semanales agrupadas en tres entregas funcionales.
Versión y fecha | Versión 3.3 · 15 de octubre de 2026
Documentos relacionados | Product Backlog · Plan de entregas y planes de iteración · Registro de interesados · Carta Gantt · Guía 1.5 de definición del Proyecto APT
Propósito
La EDT descompone el alcance total del proyecto en componentes progresivamente más pequeños hasta el nivel de paquete de trabajo, con el fin de delimitar de forma verificable qué se entrega, asignar responsabilidad sobre cada componente y servir de base para el cronograma y el control del avance.
Criterios de descomposición
Orientación a entregables | Se descomponen productos y resultados verificables, no actividades. Las actividades se derivan de los paquetes y se gestionan en los planes de iteración y en el cronograma.
Regla del 100% | Cada nivel representa la totalidad del trabajo de su nivel superior: no se omite trabajo comprometido ni se incorpora trabajo fuera del alcance. Se verifica en la hoja correspondiente.
Criterio de agrupación | El primer nivel combina un componente transversal de gestión con las tres fases académicas. Dentro del desarrollo, la descomposición sigue la arquitectura: servicios por grupo funcional y pantallas de forma individual, porque cada pantalla es un incremento demostrable.
Artefactos de la metodología | Los artefactos propios de Extreme Programming se incorporan como paquetes: plan de entregas, planes de iteración, reflexiones de cierre, criterios de terminado y pruebas de aceptación.
Nivel de detalle | Se llega al paquete de trabajo: el componente de menor nivel al que se asigna un responsable y un resultado verificable.

## EDT jerárquica
EDT jerárquica
Código | Nivel | Componente | Tipo | Fase
1 | 1 | APP MÓVIL APRUEBA - MÓDULO DE PREGUNTAS | Proyecto | —
1.1 | 2 | Gestión del proyecto | Componente | Transversal
1.1.1 | 3 | Plan de gestión y tablero de trabajo | Paquete de trabajo | Transversal
1.1.2 | 3 | Prácticas y ceremonias XP | Paquete de trabajo | Transversal
1.1.3 | 3 | Registro de supuestos y decisiones | Paquete de trabajo | Transversal
1.1.4 | 3 | Evidencias académicas individuales | Paquete de trabajo | Transversal
1.1.5 | 3 | Planes de iteración y registro de velocidad | Paquete de trabajo | Transversal
1.1.6 | 3 | Reflexiones de cierre de iteración | Paquete de trabajo | Transversal
1.2 | 2 | Definición del proyecto | Componente | Fase 1
1.2.1 | 3 | Documentos de inicio | Subcomponente | Fase 1
1.2.1.1 | 4 | Product Vision Statement | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.1.2 | 4 | Registro de interesados | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2 | 3 | Planificación del alcance | Subcomponente | Fase 1
1.2.2.1 | 4 | Enunciado de Alcance Preliminar | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.2 | 4 | EDT y diccionario | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.3 | 4 | Product Backlog (lista de producto) | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.4 | 4 | Requisitos no funcionales | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.5 | 4 | Plan de entregas | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.6 | 4 | Cronograma (carta Gantt) | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.2.7 | 4 | Criterios de terminado | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.3 | 3 | Definición técnica | Subcomponente | Fase 1
1.2.3.1 | 4 | Definición de tecnologías | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.3.2 | 4 | Diagrama de arquitectura | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.3.3 | 4 | Repositorio configurado | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.4 | 3 | Entrega de fase | Subcomponente | Fase 1
1.2.4.1 | 4 | Guía de definición del Proyecto APT (1.5) | Paquete de trabajo | Fase 1
1.2.4.2 | 4 | Exposición de Fase 1 | Paquete de trabajo | Fase 1
1.3 | 2 | Desarrollo del módulo | Componente | Fase 2
1.3.1 | 3 | Habilitación técnica | Subcomponente | Fase 2
1.3.1.1 | 4 | Entorno de desarrollo móvil | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.1.2 | 4 | Entorno de backend y base de datos | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.1.3 | 4 | Despliegue de la aplicación web y de la API | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.2 | 3 | Modelo de datos y contratos | Subcomponente | Fase 2
1.3.2.1 | 4 | Modelo de datos en Firestore | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.2.2 | 4 | Esquema de persistencia local | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.2.3 | 4 | Modelos de dominio del cliente | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.3 | 3 | Servicios REST | Subcomponente | Fase 2
1.3.3.1 | 4 | Servicios de práctica (5 servicios) | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.3.2 | 4 | Servicios de cuota (2 servicios) | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.3.3 | 4 | Servicios de recorrección (2 servicios) | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.3.4 | 4 | Servicios de configuración (4 servicios) | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4 | 3 | Pantallas de la aplicación | Subcomponente | Fase 2
1.3.4.1 | 4 | Pantalla Pregunta | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.2 | 4 | Pantalla Resultado | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.3 | 4 | Pantalla Explicación detallada | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.4 | 4 | Pantalla Habilidad | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.5 | 4 | Pantalla Recorrección | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.4.6 | 4 | Pantalla Desbloqueo de cuota | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.5 | 3 | Integración y persistencia local | Subcomponente | Fase 2
1.3.5.1 | 4 | Inicio y manejo de sesión | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.5.2 | 4 | Caché sin conexión y progreso | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6 | 3 | Aseguramiento de calidad | Subcomponente | Fase 2
1.3.6.1 | 4 | Pruebas unitarias | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6.2 | 4 | Pruebas de integración | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6.3 | 4 | Análisis estático y compilación | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6.4 | 4 | Contenedores y despliegue reproducible | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.6.5 | 4 | Plan de pruebas y pruebas de aceptación | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.7 | 3 | Documentación de diseño | Subcomponente | Fase 2
1.3.7.1 | 4 | Documento del modelo de datos | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.7.2 | 4 | Diagramas UML | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.7.3 | 4 | Innovación | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.8 | 3 | Informes y presentaciones de fase | Subcomponente | Fase 2
1.3.8.1 | 4 | Informe de avance | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.8.2 | 4 | Presentación de avance | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.8.3 | 4 | Presentación de la semana 13 | Paquete de trabajo | Fase 2
1.3.8.4 | 4 | Informe final | Paquete de trabajo | Fase 2
1.4 | 2 | Cierre y presentación | Componente | Fase 3
1.4.1 | 3 | Documentación final y manual técnico | Paquete de trabajo | Fase 3
1.4.2 | 3 | Correcciones posteriores al informe final | Paquete de trabajo | Fase 3
1.4.3 | 3 | Demostración funcional | Paquete de trabajo | Fase 3
1.4.4 | 3 | Presentación ante comisión evaluadora | Paquete de trabajo | Fase 3
1.4.5 | 3 | Presentación a empresas vinculadas | Paquete de trabajo | Fase 3
|  | Total de paquetes de trabajo | 55

## Diccionario EDT
Diccionario de la EDT
Código | Paquete de trabajo | Descripción | Entregable verificable | Historias | Responsable | Iteración / semana
1.1 Gestión del proyecto
1.1.1 | Plan de gestión y tablero de trabajo | Configuración y mantención del tablero con el flujo de trabajo del equipo y control del avance de cada iteración. | Tablero actualizado con tarjetas, responsables y fechas | — | Martin Espinoza | S1–S18
1.1.2 | Prácticas y ceremonias XP | Juego de planificación al inicio de cada iteración, reunión de pie diaria y validación de cada entrega funcional con el cliente. | Registro de planificaciones y validaciones | — | Martin Espinoza | Iteraciones 1–10 (S5–S14)
1.1.3 | Registro de supuestos y decisiones | Bitácora de las decisiones adoptadas sin confirmación del cliente, con su fundamento y su impacto si resultara equivocada, y bitácora de decisiones de diseño. Es la mitigación declarada de la práctica de cliente en sitio. | Bitácoras actualizadas con supuestos y decisiones vigentes | — | Equipo completo | S1–S18
1.1.4 | Evidencias académicas individuales | Autoevaluación, diario de reflexión y evaluación formativa de cada integrante, por fase. | Evidencias individuales entregadas en AVA y en el repositorio | — | Cada integrante | Por fase
1.1.5 | Planes de iteración y registro de velocidad | Plan de cada iteración con las historias comprometidas, sus tareas, responsables y estado, y registro de los puntos terminados. Equivale al Sprint Backlog. | Plan por iteración y velocidad registrada al cierre | Historias del Product Backlog | Martin Espinoza | Iteraciones 1–10 (S5–S14)
1.1.6 | Reflexiones de cierre de iteración | Reflexión del equipo al cierre de cada iteración: resultado obtenido, qué funcionó, qué no y ajuste acordado para la siguiente. Equivale a la retrospectiva. | Registro de cierre de cada iteración | — | Martin Espinoza | Iteraciones 1–10 (S5–S14)
1.2 Definición del proyecto (Fase 1)
1.2.1.1 | Product Vision Statement | Declaración de visión del producto con grupo objetivo, necesidades, propuesta de valor, diferenciadores y objetivos. | Documento aprobado | — | Martin Espinoza | S1–S4
1.2.1.2 | Registro de interesados | Identificación de interesados con su rol, interés, influencia, expectativa y estrategia de gestión según la matriz poder-interés. | Registro de interesados | — | Equipo completo | S2–S4
1.2.2.1 | Enunciado de Alcance Preliminar | Delimitación del producto: entregables incluidos, exclusiones explícitas, criterios de aceptación, supuestos y restricciones. | Documento aprobado | — | Jeremías Fernández | S2–S4
1.2.2.2 | EDT y diccionario | Descomposición jerárquica del alcance hasta el nivel de paquete de trabajo, con su diccionario asociado. | Este documento | — | Jeremías Fernández | S2–S4
1.2.2.3 | Product Backlog (lista de producto) | Lista completa del producto organizada en épicas, características, historias y tareas, priorizada por valor para el cliente y estimada en puntos. | Product Backlog vigente | HU, HT y RT | Equipo completo | S2–S4, actualizado por iteración
1.2.2.4 | Requisitos no funcionales | Requisitos de seguridad, rendimiento, disponibilidad, portabilidad, compatibilidad, mantenibilidad, escalabilidad y usabilidad, con su condición de verificación. | Documento de requisitos no funcionales | RT-01 a RT-04 | Equipo completo | S2–S4
1.2.2.5 | Plan de entregas | Agrupación de las diez iteraciones en tres entregas funcionales, con su objetivo, historias, fechas y demostración al cliente. | Plan de entregas | Historias del Product Backlog | Martin Espinoza | S4, actualizado en S7
1.2.2.6 | Cronograma (carta Gantt) | Programación de las actividades en las dieciocho semanas del semestre, con los hitos de la asignatura y de la empresa. | Carta Gantt | — | Martin Espinoza | S2–S4, actualizada en S7
1.2.2.7 | Criterios de terminado | Condiciones que debe cumplir una historia para considerarse terminada. Equivale a la Definition of Done. | Criterios de terminado | RT-01 a RT-04 | Equipo completo | S4
1.2.3.1 | Definición de tecnologías | Selección y justificación del stack tecnológico de la aplicación, del backend y de las herramientas de trabajo. | Sección de tecnologías documentada | — | Equipo completo | S2–S4
1.2.3.2 | Diagrama de arquitectura | Representación de las capas de la solución, el flujo de datos, la autenticación y las dependencias externas. | Diagrama de arquitectura | — | Martin Espinoza | S3–S4, actualizado en S7
1.2.3.3 | Repositorio configurado | Repositorios con estructura del proyecto, archivo descriptivo, convenciones de control de versiones y control de acceso. | Repositorios operativos con enlace | — | Equipo completo | S1–S4
1.2.4.1 | Guía de definición del Proyecto APT (1.5) | Documento de definición del proyecto según la guía de la asignatura: fundamentación, objetivos, alcance, metodología, evidencias, plan de trabajo y cronograma. | Guía 1.5 entregada | — | Equipo completo | S4
1.2.4.2 | Exposición de Fase 1 | Presentación de la propuesta de proyecto ante la profesora guía. | Presentación realizada | — | Equipo completo | S5
1.3 Desarrollo del módulo (Fase 2)
1.3.1.1 | Entorno de desarrollo móvil | Instalación del kit de desarrollo, generación de las carpetas nativas y del código de persistencia, y puesta en marcha de la aplicación en los equipos de los tres integrantes. | Aplicación ejecutándose en los tres equipos | HT-06 | Equipo completo | Iteraciones 1 y 5 (S5, S9)
1.3.1.2 | Entorno de backend y base de datos | Estructura base del backend en Python con FastAPI, siguiendo las convenciones de la consola de administración, con emulador de Firestore para desarrollo. | Backend respondiendo con la estructura común de respuesta | HT-02 | Jeremías Fernández | Iteraciones 1 y 3 (S5, S7)
1.3.1.3 | Despliegue de la aplicación web y de la API | Publicación de la compilación web y de la API en proyectos separados, con variables de entorno y sin secretos versionados. | Aplicación web y API accesibles desde un enlace | HT-01 | Jeremías Fernández | Iteración 1 (S5)
1.3.2.1 | Modelo de datos en Firestore | Colecciones del módulo, campos, índices y reglas de seguridad, alineados con la consola de administración de la empresa. | Colecciones, índices y reglas desplegados | HU-20 | Jeremías Fernández | Iteraciones 2–3 (S6–S7)
1.3.2.2 | Esquema de persistencia local | Tablas locales de caché de preguntas, registro de respuestas y preferencias. | Esquema local generado y versionado | HU-20 | Sebastián Acevedo | Iteración 2 (S6)
1.3.2.3 | Modelos de dominio del cliente | Clases del modelo lógico de la API, con sus pruebas unitarias de serialización. | Modelos con pruebas aprobadas | HU-20 | Sebastián Acevedo | Iteración 2 (S6)
1.3.3.1 | Servicios de práctica (5 servicios) | Entrega de la siguiente pregunta, consulta por identificador, registro de respuesta, explicación detallada y habilidad asociada, con el percentil de cohorte precalculado. La alternativa correcta no se expone antes de responder. | Cinco servicios operativos según contrato | HU-01, HU-03, HU-05, HU-06, HT-04 | Jeremías Fernández | Iteraciones 3–6 (S7–S10)
1.3.3.2 | Servicios de cuota (2 servicios) | Consulta de la cuota diaria y desbloqueo de cuota adicional mediante declaración de datos, con su lógica escalonada. | Dos servicios operativos | HU-07, HU-08 | Jeremías Fernández | Iteración 7 (S11)
1.3.3.3 | Servicios de recorrección (2 servicios) | Creación de solicitudes de revisión compatibles con la consola de administración y consulta de las solicitudes propias. | Dos servicios operativos | HU-09, HU-10 | Jeremías Fernández | Iteración 8 (S12)
1.3.3.4 | Servicios de configuración (4 servicios) | Catálogo de pruebas, consulta y actualización de preferencias, y progreso por prueba. | Cuatro servicios operativos | HU-11, HU-12, HU-13 | Jeremías Fernández | Iteraciones 3 y 9 (S7, S13)
1.3.4.1 | Pantalla Pregunta | Enunciado, alternativas, progreso y cronómetro, con descuento de la cuota diaria. | Pantalla navegable e integrada | HU-02 | Sebastián Acevedo | Iteración 3 (S7)
1.3.4.2 | Pantalla Resultado | Acierto o error, alternativa correcta, explicación breve, percentil de cohorte y medalla obtenida. | Pantalla navegable e integrada | HU-04 | Sebastián Acevedo | Iteración 4 (S8)
1.3.4.3 | Pantalla Explicación detallada | Planteamiento, pasos de resolución, verificación y concepto clave. | Pantalla navegable e integrada | HU-05 | Sebastián Acevedo | Iteración 5 (S9)
1.3.4.4 | Pantalla Habilidad | Habilidad evaluada, nivel de dominio, árbol de prerrequisitos y recursos recomendados. | Pantalla navegable e integrada | HU-06 | Sebastián Acevedo | Iteración 6 (S10)
1.3.4.5 | Pantalla Recorrección | Solicitud de revisión con motivo, alternativa propuesta y comentario, y consulta del estado de las solicitudes. | Pantalla navegable e integrada | HU-09, HU-10 | Sebastián Acevedo | Iteración 8 (S12)
1.3.4.6 | Pantalla Desbloqueo de cuota | Declaración de colegio o región para ampliar la cuota diaria. | Pantalla navegable e integrada | HU-08 | Sebastián Acevedo | Iteración 7 (S11)
1.3.5.1 | Inicio y manejo de sesión | Inicio de sesión con Firebase Authentication, incorporado al alcance por autorización del cliente, renovación transparente de la sesión, y alta del alumno en su primera petición con el perfil expuesto en GET /me, incorporado como ajuste de alcance. | Sesión verificada en la aplicación y en la API, y perfil del alumno disponible | HU-16, HU-21, HT-07 | Jeremías / Sebastián | Iteración 3 (S7)
1.3.5.2 | Caché sin conexión y progreso | Escritura en caché de cada lectura, recuperación de la última copia ante falla de red, en dispositivos móviles y en navegador, y progreso por prueba. | Práctica disponible sin conexión | HU-13, HU-14 | Sebastián Acevedo | Iteración 9 (S13)
1.3.6.1 | Pruebas unitarias | Pruebas sobre modelos, servicios y reglas de negocio, escritas antes del código por quien programa, según el desarrollo guiado por pruebas. | Batería de pruebas unitarias aprobada | RT-02 | Jeremías / Sebastián | Iteraciones 2–10 (S6–S14)
1.3.6.2 | Pruebas de integración | Verificación de extremo a extremo de los flujos de las seis pantallas contra los catorce servicios del módulo. | Informe de pruebas de integración | HT-05, RT-03 | Martin Espinoza | Iteración 10 (S14)
1.3.6.3 | Análisis estático y compilación | Analizador estático sin advertencias y compilación de los artefactos para dispositivos móviles y web. | Artefactos compilados y análisis sin advertencias | RT-02 | Equipo completo | Iteración 10 (S14)
1.3.6.4 | Contenedores y despliegue reproducible | Empaquetado del backend y del emulador de la base de datos en contenedores, con archivo de composición y procedimiento documentado. Se adelantó y se completó en la iteración 5. | Entorno levantado por un tercero siguiendo la documentación | HT-03 | Jeremías Fernández | Iteración 5 (S9)
1.3.6.5 | Plan de pruebas y pruebas de aceptación | Plan de pruebas del módulo y pruebas de aceptación diseñadas desde los criterios de cada historia, ejecutadas sobre cada entrega funcional por el encargado de pruebas. | Plan de pruebas y resultados por entrega | Criterios de aceptación de las historias | Martin Espinoza | Iteraciones 3–10 (S7–S14)
1.3.7.1 | Documento del modelo de datos | Diccionario de colecciones, campos, relaciones e índices del módulo, con su origen en los documentos de la empresa. | Documento del modelo de datos | HU-20 | Jeremías Fernández | Iteración 3 (S7)
1.3.7.2 | Diagramas UML | Diagramas de casos de uso, clases, secuencia y componentes del módulo. | Diagramas UML | — | Equipo completo | S8
1.3.7.3 | Innovación | Descripción del problema que resuelve el módulo, qué lo diferencia y el valor que agrega. | Documento de innovación | — | Equipo completo | S8
1.3.8.1 | Informe de avance | Documento de avance con los ajustes al proyecto, la metodología aplicada y la evidencia de lo desarrollado hasta la semana 9. | Informe entregado | — | Equipo completo | S9
1.3.8.2 | Presentación de avance | Presentación del avance ante la profesora guía mediante un pitch de siete minutos. | Presentación realizada | — | Equipo completo | S10
1.3.8.3 | Presentación de la semana 13 | Presentación del estado del proyecto en la semana 13, instancia en que se define su continuidad. | Presentación realizada | — | Equipo completo | S13
1.3.8.4 | Informe final | Documento final del proyecto con la solución completa, sus resultados y su evidencia. | Informe entregado | — | Equipo completo | S15
1.4 Cierre y presentación (Fase 3)
1.4.1 | Documentación final y manual técnico | Documento de diseño, manual de instalación y despliegue, y manual de usuario. | Documentación completa versionada | — | Equipo completo | S15
1.4.2 | Correcciones posteriores al informe final | Incorporación de la retroalimentación recibida sobre el informe final. | Documentación corregida | — | Equipo completo | S16
1.4.3 | Demostración funcional | Preparación de la demostración del módulo con datos de prueba cargados. | Demostración ensayada y operativa | — | Equipo completo | S16–S17
1.4.4 | Presentación ante comisión evaluadora | Exposición del proyecto, sus resultados y su evidencia ante la comisión evaluadora. | Presentación realizada | — | Equipo completo | S17
1.4.5 | Presentación a empresas vinculadas | Exposición del proyecto ante las empresas vinculadas, en la instancia de cierre del semestre. | Presentación realizada | — | Equipo completo | S18

## Regla del 100%
Verificación de la regla del 100%
Componente del alcance | Comprometido | Cubierto en EDT | Cobertura | Estado
Pantallas del módulo | 6 | 6 | 1.3.4.1 a 1.3.4.6, un paquete por pantalla | Completo
Servicios REST | 14 | 14 | Los trece del contrato: 1.3.3.1 (5) + 1.3.3.2 (2) + 1.3.3.3 (2) + 1.3.3.4 (4). Más GET /me, incorporado como ajuste de alcance en 1.3.5.1 (HT-07). | Completo
Historias planificadas del Product Backlog | 24 | 24 | Historias de usuario e historias técnicas asociadas a paquetes de 1.3. | Completo
Restricciones técnicas | 4 | 4 | RT-02 y RT-03 en 1.3.6; RT-01 y RT-04 son transversales y se verifican mediante los criterios de terminado (1.2.2.7) | Completo
Entregables de Fase 1 | 14 | 14 | 1.2.1 a 1.2.4, un paquete por entregable de la fase | Completo
Artefactos de Extreme Programming | 6 | 6 | Product Backlog (1.2.2.3), plan de entregas (1.2.2.5), criterios de terminado (1.2.2.7), planes de iteración (1.1.5), reflexiones de cierre (1.1.6) y pruebas de aceptación (1.3.6.5) | Completo
Iteraciones de desarrollo | 10 | 10 | Iteraciones 1 a 10 (S5 a S14), cubiertas por los paquetes de 1.3 y por 1.1.5 y 1.1.6 | Completo
Hitos académicos de Fases 2 y 3 | 8 | 8 | 1.3.8.1 a 1.3.8.4 y 1.4.2 a 1.4.5 | Completo
Resultado de la verificación |  |  |  | Regla del 100% verificada
Elementos excluidos de la EDT
Pantallas ajenas al módulo | Incorporación inicial, inicio, medallas y canjes, regalos, beneficios, grupos, comunidad, tutores, muro de pago, suscripción, ajustes y notificaciones.
Registro y restablecimiento de contraseña | Fuera del alcance del módulo: los resuelve Firebase Authentication. El módulo solo requiere el identificador del alumno autenticado para operar la API.
Componentes de otros equipos | Consola web de administración, generador de preguntas, sitio web del alumno y sitio de aterrizaje.
Integraciones no intervenidas | Pasarela de pago, inicio de sesión social y notificaciones push.
Generación de contenido | El banco de preguntas y sus explicaciones son insumo de la empresa contraparte.
Caso particular: inicio de sesión | El inicio de sesión estaba excluido del alcance y se incorporó en el paquete 1.3.5.1 por autorización del cliente, al adoptarse Firebase Authentication.

## Control de versiones
Control de versiones
Versión | Fecha | Descripción del cambio
1.0 | 03/09/2026 | Versión inicial, elaborada a partir del Enunciado de Alcance Preliminar y del Product Backlog priorizado inicial.
2.0 | 06/09/2026 | Se reemplaza el vocabulario de Scrum por el de Extreme Programming y se realinean las historias asociadas y los períodos con la lista de historias vigente. El alcance no cambia.
2.1 | 07/09/2026 | Se incorporan los paquetes de contenedores y despliegue reproducible y de presentación a empresas vinculadas, y se elimina el paquete del abstract en inglés, considerado opcional.
3.0 | 26/09/2026 | Se retiran el Acta de Constitución y el SRS, que no corresponden a Extreme Programming, y se reemplaza el SRS por los requisitos no funcionales. Se incorporan los artefactos de XP (plan de entregas, planes de iteración, reflexiones de cierre, criterios de terminado y pruebas de aceptación), la documentación de diseño, el despliegue de la aplicación web y de la API, la guía 1.5 como entregable y los hitos académicos de las Fases 2 y 3. Se actualizan el backend a FastAPI y el inicio de sesión con Firebase Authentication por decisión del cliente, se adelanta el empaquetado en contenedores a la iteración 7 por el hito de la empresa y se asignan los responsables según los roles de XP. La EDT pasa de 43 a 55 paquetes de trabajo.
3.1 | 29/09/2026 | Cierre de la iteración 3: se incorpora el alta del alumno con GET /me como ajuste de alcance en el paquete 1.3.5.1 (HT-07), la verificación del entorno en los tres equipos pasa a la historia HT-06 en la iteración 4, y se actualiza la referencia al plan de entregas y los planes de iteración.
3.2 | 01/10/2026 | Se precisa que el módulo tiene catorce servicios: los trece del contrato de la empresa más GET /me, incorporado como ajuste de alcance.
3.3 | 15/10/2026 | Avance de la iteración 6, en curso: los contenedores (1.3.6.4) y la verificación del entorno en los tres equipos (1.3.1.1) se completaron en la iteración 5, y la presentación de avance de la semana 10 (1.3.8.2) se realizó como un pitch de siete minutos, sin video del prototipo. Se ordena el control de versiones.