Acta de Constitución del Proyecto

Módulo de Preguntas - App móvil Aprueba

PTY4614 Capstone · Sección CAPSTONE_002D · Grupo 9

Escuela de Informática y Telecomunicaciones · Duoc UC Sede San Bernardo

## 1. Identificación del proyecto

| Nombre del proyecto | Módulo de Preguntas - App móvil Aprueba |
| --- | --- |
| Producto | Aprueba, plataforma freemium de práctica para exámenes de admisión universitaria |
| Empresa contraparte | Alloxentric, vinculada mediante la Incubadora Duoc UC San Bernardo |
| Contraparte técnica | Karina, Alloxentric. Reuniones de seguimiento los miércoles. |
| Patrocinio académico | Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica, Duoc UC Sede San Bernardo |
| Profesora guía | Eliana Mallen González. Reuniones de seguimiento los jueves. |
| Equipo | Martin Espinoza Morales · Jeremías Fernández Millacura · Sebastián Acevedo Araya |
| Metodología | Extreme Programming. Diez iteraciones semanales agrupadas en tres entregas funcionales. |
| Período | 10 de agosto al 12 de diciembre de 2026, dieciocho semanas |
| Versión y fecha | Versión 1.0 - 06 de septiembre de 2026 |

## 2. Justificación del proyecto

### 2.1 Problema u oportunidad

La aplicación móvil de Aprueba no tiene un módulo de preguntas operativo. Sin él, la aplicación no entrega valor educativo ni activa su modelo de negocio, porque el ciclo de práctica es el corazón funcional del producto: sin ese ciclo, el resto de las pantallas carece de propósito.

El problema tiene cuatro caras. El estudiante practica y se equivoca sin entender por qué, porque no existe un flujo cliente que consuma los servicios de explicación y de habilidad. La empresa no puede convertir usuarios gratuitos en suscriptores, porque la cuota diaria escalonada y la economía de recompensas están especificadas pero no implementadas. El banco de preguntas no tiene cómo corregirse, porque falta el canal por el que los propios estudiantes reporten enunciados erróneos. Y quienes tienen conectividad intermitente quedan fuera, porque la capa de sincronización local no está construida.

### 2.2 Justificación de la solución

El mercado justifica la inversión. La PAES Regular 2025, del proceso de Admisión 2026, cerró su inscripción con 300.623 personas, la cifra más alta registrada. La preparación mediante preuniversitarios presenciales tiene un costo que buena parte de esas familias no puede asumir, y un modelo de suscripción del orden de uno a cinco dólares mensuales se posiciona justamente en ese espacio.

Para el equipo, el proyecto integra las cuatro competencias del perfil de egreso sobre un caso real, con una empresa de por medio y un impacto medible en su operación. Para Alloxentric, habilita el lanzamiento del producto en el siguiente ciclo de admisión.

## 3. Objetivos y criterios de éxito

| Objetivo general | Desarrollar el módulo de preguntas de la aplicación móvil Aprueba, comprendiendo tanto el cliente Flutter como los servicios de backend que lo alimentan, de modo que el estudiante pueda practicar reactivos de la PAES con retroalimentación inmediata, seguimiento de su dominio por habilidad, canal de recorrección y gestión de cuota diaria. |
| --- | --- |

| OE1 | Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del módulo a partir del contrato de servicios, el wireframe funcional y las reglas de negocio definidas por Alloxentric. |
| --- | --- |
| OE2 | Diseñar el modelo de datos del módulo sobre Firestore y su correspondencia con la caché local, de modo que soporte el registro de respuestas, el estado de cuota y la práctica sin conexión. |
| OE3 | Implementar las seis pantallas del módulo en Flutter, sobre la arquitectura de gestión de estado, navegación y comunicación definida para el producto. |
| OE4 | Implementar los trece servicios REST del módulo en Node.js y Express, respetando la estructura de respuesta y el catálogo de errores, con la lógica de cuota escalonada, recompensas y recorrección. |
| OE5 | Validar el módulo mediante desarrollo guiado por pruebas e integración continua, documentar la solución en un manual técnico y versionar toda la evidencia en el repositorio público del equipo. |

Criterios de éxito del proyecto:

- Las seis pantallas navegan de extremo a extremo contra los trece servicios.

- La respuesta correcta no es accesible desde el cliente antes de que el estudiante responda, verificable por inspección de la carga útil.

- La cuota diaria respeta el valor base, ambas bonificaciones y el tope, con reinicio diario.

- Sin conexión, la aplicación sirve la última copia descargada sin cerrarse de forma inesperada.

- El proyecto compila, las pruebas pasan y el analizador estático no arroja advertencias.

- El repositorio queda sin credenciales versionadas y con un procedimiento de despliegue reproducible por un tercero.

## 4. Alcance preliminar

### 4.1 Entregables del producto

| Incluido | Excluido |
| --- | --- |
| - Seis pantallas del módulo: Pregunta, Resultado, Explicación detallada, Habilidad, Recorrección y Desbloqueo de cuota. - Trece servicios REST agrupados en práctica, cuota, recorrección y configuración. - Lógica de cuota diaria escalonada y economía de recompensas. - Flujo completo de recorrección, con envío y seguimiento de estado. - Modelo de datos del módulo y caché local para práctica sin conexión. - Integración del manejo de sesión y renovación de credenciales. - Pruebas unitarias y de integración, contenedores y despliegue documentado. | - Registro, autenticación, incorporación inicial y pantalla de inicio. - Medallas y canjes, regalos, beneficios, grupos, comunidad y tutores. - Muro de pago, suscripción, ajustes y notificaciones. - Consola de administración, generador de preguntas, sitio web del alumno y sitio de aterrizaje. - Pasarela de pago, inicio de sesión social y notificaciones push, que la aplicación usa pero el equipo no interviene. - Generación y curaduría del banco de preguntas, que es insumo de la empresa. |

### 4.2 Entregables de gestión académica

Acta de Constitución, Product Vision Statement, Enunciado de Alcance Preliminar, EDT y su diccionario, lista de historias de usuario priorizada, documento de requerimientos, cronograma, definición de tecnologías, registro de interesados, repositorio configurado, diagrama de arquitectura, informe de avance, informe final, manual técnico y las presentaciones de cada fase. La empresa no exige documentación propia; todo lo anterior se produce para la evaluación de Duoc UC.

## 5. Requisitos de alto nivel

- El módulo consume servicios que comparten estructura de respuesta, esquema de autenticación y catálogo de errores con el resto de la plataforma.

- La respuesta correcta no viaja al cliente antes de que el estudiante responda.

- La cuota diaria opera de forma escalonada y sin límite para usuarios con plan de pago.

- Los errores de negocio se presentan como estados de interfaz comprensibles.

- La práctica sin conexión forma parte del diseño y no es una función adicional.

- El tratamiento de datos personales aplica minimización y consentimiento explícito, considerando que parte de los usuarios son menores de edad.

## 6. Hitos principales

| Semana | Fecha | Hito |
| --- | --- | --- |
| Semana 4 | 31/08 al 05/09/2026 | Entrega de la documentación de definición del proyecto |
| Semana 5 | 07/09 al 12/09/2026 | Exposición de Fase 1 e inicio de la iteración 1 |
| Semana 7 | 21/09 al 26/09/2026 | Primera entrega funcional: primera pantalla operando de extremo a extremo |
| Semana 10 | 12/10 al 17/10/2026 | Segunda entrega funcional e Informe de Avance |
| Semana 14 | 09/11 al 14/11/2026 | Tercera entrega funcional y cierre del desarrollo |
| Semana 15 | 16/11 al 21/11/2026 | Informe Final, documentación y manual técnico |
| Semana 17 | 30/11 al 05/12/2026 | Presentación ante la comisión evaluadora |
| Semana 18 | 07/12 al 12/12/2026 | Presentación a empresas vinculadas |

## 7. Presupuesto estimado

El proyecto no requiere inversión monetaria directa. Las herramientas operan en sus niveles gratuitos: el framework y el entorno de ejecución son de código abierto, el repositorio y el tablero son gratuitos para uso académico, la base de datos se usa con emulador local durante el desarrollo y dentro de la capa sin costo en la nube, y las integraciones de pago quedan fuera del alcance. El equipo dispone de equipos propios y dispositivos de prueba.

El costo real corresponde a horas de trabajo. Considerando la carga formal de la asignatura, de veinte créditos con diez de trabajo autónomo, para tres integrantes durante dieciocho semanas, el esfuerzo estimado asciende aproximadamente a 800 horas persona. La cifra se declara como valorización referencial y no como desembolso.

## 8. Supuestos

Los supuestos siguientes provienen de la bitácora del equipo. Cada uno indica su fuente y el impacto que tendría si resulta equivocado. La bitácora es la mitigación declarada de la práctica de cliente en sitio, que el equipo no puede cumplir porque las reuniones con la contraparte son semanales.

| N.º | Supuesto | Fuente | Impacto si es falso |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | El alcance son las seis pantallas del módulo de práctica y los trece servicios que las alimentan. | Reunión de inicio del 03/09/2026 y estructura del repositorio. | Cambiaría la EDT completa. |
| 2 | El equipo trabaja de punta a punta, con cliente móvil y backend. | Decisión del equipo, confirmada con la empresa. | Si la empresa solo esperaba el cliente, sobra el trabajo de servicios. |
| 3 | El backend de referencia existe y responde. | Documento de cambios del frontend entregado por la empresa. | El archivo descriptivo de la aplicación dice lo contrario, pero es anterior y quedó desactualizado. |
| 4 | El contrato de servicios vigente es la versión 1.0, secciones 1.2 y 1.3. | Documentación técnica de la empresa. | Si existe una versión posterior, cambian las cargas útiles. |
| 5 | La empresa no exige entregables documentales. | Confirmado en la reunión del 03/09/2026. | Aumentaría la carga de documentación del semestre. |
| 6 | La metodología es Extreme Programming. | Decisión del equipo del 04/09/2026, acordada con la profesora guía. | Reemplaza al enfoque híbrido anterior. |
| 7 | El equipo trabaja sobre el código existente de la aplicación. | Confirmado con la empresa. | Si hubiera que partir desde cero, cambiaría la estimación de las primeras iteraciones. |

## 9. Restricciones

| Tipo | Restricción |
| --- | --- |
| Alcance | El contrato de servicios, el modelo de datos y el wireframe están definidos por la empresa. El equipo los implementa, no los rediseña. |
| Tiempo | El desarrollo se ejecuta en diez iteraciones semanales entre las semanas 5 y 14. Las fechas de evaluación de la asignatura son fijas y no admiten desplazamiento. |
| Recursos | El equipo tiene tres integrantes, límite máximo que establece el instructivo, y trabaja con equipos propios. |
| Técnica | Ningún integrante tenía experiencia previa en Dart ni en Flutter al iniciar el semestre. El proyecto no compila sin ejecutar el generador de código de la capa de persistencia. |
| Confidencialidad | El equipo firmó un acuerdo con la empresa que restringe la divulgación de documentación técnica y obliga a mantener el repositorio libre de credenciales y de datos reales de usuarios. |
| Normativa | El tratamiento de datos personales queda sujeto a la Ley 19.628 y a la Ley 21.719, que entra en plena vigencia el 1 de diciembre de 2026, dentro del período de ejecución del proyecto. |
| Comunicación | La contraparte no participa del trabajo diario. Las definiciones pendientes se resuelven en las reuniones semanales o se avanzan sobre supuesto declarado. |

## 10. Riesgos de alto nivel

| Riesgo | Efecto | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Curva de aprendizaje del stack | Las primeras iteraciones se retrasan y el código sale de baja calidad por desconocimiento del framework. | Reservar la iteración 1 completa a habilitación del entorno y trabajar en pares durante las tres primeras iteraciones. |
| Disponibilidad limitada de la contraparte | Definiciones funcionales sin resolver que bloquean una iteración. | Registrar el supuesto en la bitácora y avanzar sobre él, en lugar de detener la iteración. |
| Dependencia entre cliente y servicios | Una pantalla no puede completarse sin su servicio, y al revés. | Fijar los contratos con pruebas en la iteración 2 y mantener integración diaria a la rama principal. |
| Concentración de carga entre las semanas 7 y 12 | Seis iteraciones consecutivas con dependencia cruzada, en paralelo con las demás asignaturas. | Aplicar ritmo sostenible y cerrar el alcance de cada iteración en el juego de planificación, sin incorporaciones a mitad de camino. |
| Configuración de dependencias nativas | La puesta en marcha falla en equipos con distinta configuración. | Documentar el procedimiento en el repositorio desde la iteración 1 y verificarlo en los tres equipos antes de cerrarla. |
| Cambio en la especificación de la empresa | Las cargas útiles y el modelo de datos dejan de calzar con lo implementado. | Mantener el contrato versionado como supuesto y validar las entregas funcionales con la contraparte. |

## 11. Interesados

| Interesado | Rol | Interés | Comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alloxentric | Empresa contraparte y dueña del producto | Que el módulo habilite el lanzamiento del producto en el siguiente ciclo de admisión. | Reunión semanal los miércoles con Karina. |
| Karina, Alloxentric | Contraparte técnica | Que la implementación respete el contrato y las reglas de negocio definidas. | Reunión semanal y validación de las entregas funcionales. |
| Eliana Mallen González | Profesora guía | Que el proyecto cumpla los estándares de la asignatura y evidencie las competencias del perfil. | Reunión semanal los jueves y entregas por plataforma. |
| Comisión evaluadora | Evaluación de Fase 3 | Que el proyecto demuestre el logro del perfil de egreso. | Presentación en la semana 17. |
| CITT Duoc UC San Bernardo | Centro de práctica y patrocinio académico | Que el desarrollo cumpla las condiciones de la validación de práctica profesional. | A través del coordinador del centro de prácticas. |
| Estudiantes PAES | Usuarios finales | Practicar con retroalimentación inmediata y sin costo de entrada. | Indirecta, mediante la empresa. |
| Equipo de contenido de Alloxentric | Beneficiario indirecto | Recibir reportes que permitan corregir el banco de preguntas. | Indirecta, mediante el flujo de recorrección. |
| Equipo del Grupo 9 | Ejecutor | Entregar el módulo y evidenciar las competencias del perfil. | Reunión de pie diaria y tablero del equipo. |

## 12. Roles y nivel de autoridad

| Integrante | Rol en XP | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Martin Espinoza Morales | Coach y Tracker | Guía la aplicación de las prácticas, mide la velocidad del equipo, mantiene la comunicación con Alloxentric y con la profesora guía, y ejerce como cliente delegado para las decisiones cotidianas, interpretando la especificación sin inventar requisitos. |
| Jeremías Fernández Millacura | Programador | Servicios de backend y modelo de datos. |
| Sebastián Acevedo Araya | Programador | Cliente móvil y capa de presentación. |

Los tres actúan además como testers: en XP no hay un rol de tester separado en equipos pequeños, las pruebas las escribe quien programa. Rige la propiedad colectiva del código, de modo que los focos de trabajo indican dónde trabaja más cada uno y no una asignación exclusiva.

El equipo tiene autoridad para decidir el diseño técnico, la priorización de las historias dentro de cada iteración y la organización interna del trabajo. No tiene autoridad para modificar el alcance comprometido, el contrato de servicios ni las reglas de negocio, que son definición de la empresa. Cualquier cambio de alcance requiere acuerdo con la contraparte y con la profesora guía, y queda registrado en la bitácora de supuestos.

## 13. Criterios de cierre

El proyecto se considera cerrado cuando el módulo cumple los criterios de éxito de la sección 3, la documentación final y el manual técnico están versionados en el repositorio, y se realizaron la presentación ante la comisión evaluadora y la presentación a empresas vinculadas.

## 14. Aprobaciones

| Nombre | Rol | Firma y fecha |
| --- | --- | --- |
| Martin Espinoza Morales | Coach del equipo |  |
| Jeremías Fernández Millacura | Programador |  |
| Sebastián Acevedo Araya | Programador |  |
| Eliana Mallen González | Profesora guía |  |
| Karina | Contraparte, Alloxentric |  |

## 15. Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 06/09/2026 | Versión inicial, elaborada a partir del Enunciado de Alcance Preliminar, el Product Vision Statement, la EDT versión 2.0, la lista de historias priorizada y la bitácora de supuestos del equipo. |

## 16. Referencias bibliográficas

Beck, K., y Andres, C. (2004). Extreme programming explained: Embrace change (2.ª ed.). Addison-Wesley.

Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional. (2025, 31 de julio). PAES Regular 2025 logra cifra récord: más de 300 mil personas se inscribieron para rendirla en diciembre. Universidad de Chile. https://demre.cl/noticias/2025-07-31-incripcion-paes-regular-logra-cifra-record

Duoc UC. (2026). Instructivo CAPSTONE 2026. Escuela de Informática y Telecomunicaciones.

Ley 19.628 de 1999. Sobre protección de la vida privada. 28 de agosto de 1999. Diario Oficial de la República de Chile.

Ley 21.719 de 2024. Que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. 13 de diciembre de 2024. Diario Oficial de la República de Chile.

Project Management Institute. (2017). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (6.ª ed.). Project Management Institute.

Sommerville, I. (2011). Ingeniería de software (9.ª ed.). Pearson.