## Plan de entregas
Plan de entregas
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D
Metodología: Extreme Programming · Versión 1.7 · 15 de octubre de 2026
Entrega | Objetivo | Iteraciones | Semanas y fechas | Historias incluidas | Puntos | Demostración al cliente | Hitos asociados
Entrega 1 | El estudiante inicia sesión, configura su práctica y recibe una pregunta. | 1 a 3 | Semanas 5 a 7 07/09 al 26/09/2026 | HT-01, HU-20, HT-02, HU-21, HT-07, HU-16, HU-11, HU-01, HU-02 | 35 | El estudiante inicia sesión en la compilación desplegada, selecciona sus pruebas y recibe una pregunta sin la alternativa correcta. Aceptada en producción el 29/09/2026 (prueba de aceptación T-24: 8 de 8 pasos aprobados). | Hito 1 de la empresa: MVP con base de datos operativa (28/09 al 03/10/2026, reprogramado de común acuerdo con la jefa de proyecto para el 07/10/2026 y luego para el 14/10/2026, por la agenda de la jefa de proyecto con la empresa). Por ausencia de la jefa de proyecto entre el 13 y el 26/10/2026, el MVP se entregó a la contraparte para su testeo el 13/10/2026.
Entrega 2 | El estudiante completa el ciclo de aprendizaje: responde, conoce su resultado y comprende su error. | 4 a 6 | Semanas 8 a 10 28/09 al 17/10/2026 | HU-12, HT-06, HT-03, HU-03, HU-04, HT-04, HU-05, HU-06 | 26 | El estudiante responde, ve su resultado con el percentil y la medalla, y consulta la explicación y la habilidad evaluada. El registro de la respuesta, la pantalla Resultado y el percentil fueron aceptados en producción el 05/10/2026 (prueba de aceptación T-35). La explicación detallada y la configuración del formato y la dificultad fueron aceptadas el 10/10/2026 (prueba de aceptación T-39). La habilidad evaluada se encuentra en desarrollo en la iteración 6. | Informe de avance (semana 9, 08/10/2026), presentación de avance realizada el 15/10/2026 (semana 10) y retroalimentación (semana 11).
Entrega 3 | El módulo queda completo: cuota, recorrección, progreso y práctica sin conexión, verificados con la batería de integración. | 7 a 10 | Semanas 11 a 14 19/10 al 14/11/2026 | HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-13, HU-14, HT-05 | 30 | El estudiante desbloquea cuota, reporta una pregunta y practica sin conexión, y el módulo supera la batería de integración. | Hito 2 de la empresa: proyecto en contenedores (26 al 31/10/2026). Presentación de la semana 13. Informe final (semana 15).
|  |  |  | Total | 91
Control de versiones
Versión | Fecha | Descripción del cambio
1.0 | 25/09/2026 | Versión inicial del plan de entregas y de los planes de las iteraciones 1 a 3.
1.1 | 26/09/2026 | HU-11 y HU-12 pasan al programador backend y el encargado de pruebas asume las pruebas de aceptación de la entrega funcional 1. La tarea T-10 queda en curso hasta integrar la alineación del modelo con la consola de administración.
1.2 | 29/09/2026 | Cierre de la iteración 3 y aceptación de la entrega funcional 1. Se adopta el nombre de Extreme Programming, planes de iteración, con su equivalencia con el Sprint Backlog de Scrum. HT-01 se divide y la verificación del entorno pasa a HT-06 en la iteración 4; se registra HT-07 como trabajo no planificado; HU-12 pasa a la iteración 4.
1.3 | 29/09/2026 | Se agrega la propuesta de plan de la iteración 4 para el juego de planificación: 18 puntos frente a una velocidad de 26, con Docker adelantado desde la iteración 7.
1.4 | 01/10/2026 | Conciliación con la revisión del código: T-20 pasa de hecha a pendiente y se traslada a la iteración 4. La propuesta de la iteración 4 suma T-20, T-37 y T-38.
1.5 | 06/10/2026 | Cierre de la iteración 4: 11 de 18 puntos comprometidos, con la aceptación T-35 del 05/10/2026 (9 de 11 pasos aprobados). HU-12, HT-06 y HT-03 pasan a la iteración 5. El hito 1 de la empresa se reprograma para el 07/10/2026 y luego para el 14/10/2026.
1.6 | 10/10/2026 | Cierre de la iteración 5: 10 de 10 puntos comprometidos, con la aceptación T-39 del 10/10/2026 (14 de 16 pasos aprobados, sin fallas). Se agrega el plan de la iteración 5, con las tareas T-40 y T-41 de la explicación detallada. Se registra la aceptación T-39 en la entrega 2.
1.7 | 15/10/2026 | Avance de la iteración 6, en curso: se agrega su plan, con la historia HU-06 y las tareas T-42 a T-51. HT-03, terminada en la iteración 5, pasa de la entrega 3 a la entrega 2, que queda con 26 puntos, y la entrega 3 con 30, el total se mantiene en 91. Se registra la entrega del MVP a la contraparte para su testeo el 13/10/2026.

## Iteración 1
Plan de la iteración 1
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D
Metodología: Extreme Programming · Versión 1.7 · 15 de octubre de 2026
Semana | Semana 5
Fechas | 07/09 al 12/09/2026
Entrega funcional | Entrega 1
Estado | Cerrada
Objetivo | Habilitar el entorno de desarrollo y desplegar la aplicación para que el cliente pueda revisar el avance desde un enlace.
Historias comprometidas
ID | Historia | Puntos | Responsable | Estado
HT-01 | Despliegue de la aplicación y de la API | 4 | Jeremías Fernández | Hecho
| Puntos comprometidos | 4
| Puntos terminados (velocidad, incluye lo no planificado) | 4
Tareas
ID | Tarea | Historia | Responsable | Estado
T-02 | Crear el repositorio y las convenciones de ramas | HT-01 | Jeremías Fernández | Hecho
T-03 | Desplegar la compilación web en Vercel | HT-01 | Jeremías Fernández | Hecho
T-04 | Desplegar la API en un proyecto separado de Vercel | HT-01 | Jeremías Fernández | Hecho
Cierre de la iteración
Resultado | Se creó el repositorio y se desplegaron la compilación web y la API. La verificación del entorno en los equipos de los tres integrantes no alcanzó a completarse; en lugar de mantener la historia abierta, se separó en la historia técnica HT-06, de 1 punto, planificada para la iteración 4.
Ajuste acordado | Verificar el entorno en los equipos de los tres integrantes antes de cerrar una iteración.

## Iteración 2
Plan de la iteración 2
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D
Metodología: Extreme Programming · Versión 1.7 · 15 de octubre de 2026
Semana | Semana 6
Fechas | 14/09 al 19/09/2026
Entrega funcional | Entrega 1
Estado | Cerrada
Objetivo | Definir el modelo de datos del módulo y los contratos sobre los que se construyen los servicios.
Historias comprometidas
ID | Historia | Puntos | Responsable | Estado
HU-20 | Modelo de datos y modelos de dominio | 5 | Jeremías Fernández | Hecho
| Puntos comprometidos | 5
| Puntos terminados (velocidad, incluye lo no planificado) | 5
Tareas
ID | Tarea | Historia | Responsable | Estado
T-05 | Definir las colecciones y las reglas de seguridad de Firestore | HU-20 | Jeremías Fernández | Hecho
T-06 | Definir los índices compuestos | HU-20 | Jeremías Fernández | Hecho
T-07 | Revisar el esquema local de Drift | HU-20 | Sebastián Acevedo | Hecho
T-08 | Implementar los modelos de dominio con pruebas de serialización | HU-20 | Jeremías / Sebastián | Hecho
T-09 | Cargar el banco de demostración | HU-20 | Jeremías Fernández | Hecho
Cierre de la iteración
Resultado | Se implementaron las colecciones, las reglas de seguridad, los índices y los modelos de dominio con sus pruebas. La revisión detectó que las reglas permitían leer la alternativa correcta desde el cliente y se corrigió negando todo acceso directo a la base de datos.
Ajuste acordado | Toda integración ingresa por solicitud de incorporación revisada y aprobada en el repositorio, y cada integrante configura su identidad en el control de versiones.

## Iteración 3
Plan de la iteración 3
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D
Metodología: Extreme Programming · Versión 1.7 · 15 de octubre de 2026
Semana | Semana 7
Fechas | 21/09 al 26/09/2026
Entrega funcional | Entrega 1
Estado | Cerrada
Objetivo | Permitir que el estudiante inicie sesión, configure su práctica y reciba una pregunta.
Historias comprometidas
ID | Historia | Puntos | Responsable | Estado
HT-02 | Backend en FastAPI | 5 | Jeremías Fernández | Hecho
HU-21 | Inicio de sesión | 3 | Jeremías / Sebastián | Hecho
HT-07 | Alta del alumno y perfil (GET /me) · no planificada | 3 | Jeremías Fernández | Hecho
HU-16 | Manejo de sesión | 3 | Sebastián Acevedo | Hecho
HU-11 | Selección de pruebas | 2 | Jeremías Fernández | Hecho
HU-12 | Formato y dificultad · pasa a la iteración 4 | 3 | Jeremías Fernández | Parcial
HU-01 | Siguiente pregunta | 5 | Jeremías Fernández | Hecho
HU-02 | Pantalla Pregunta | 5 | Sebastián Acevedo | Hecho
| Puntos comprometidos | 26
| Puntos terminados (velocidad, incluye lo no planificado) | 26
Tareas
ID | Tarea | Historia | Responsable | Estado
T-11 | Migrar la estructura base de Express a FastAPI | HT-02 | Jeremías Fernández | Hecho
T-12 | Implementar la estructura de respuesta y el catálogo de errores | HT-02 | Jeremías Fernández | Hecho
T-14 | Configurar Firebase Authentication en la aplicación y en la API | HU-21 | Jeremías Fernández | Hecho
T-15 | Validar el token de sesión en el backend | HU-21 | Jeremías Fernández | Hecho
T-23 | Restringir las claves de Firebase por aplicación y dominio | HU-21 | Jeremías Fernández | Pasa a la iteración 4
T-16 | Interceptor que adjunta el token y reintenta ante un 401 | HU-16 | Jeremías Fernández | Hecho
T-17 | Servicio GET /tests | HU-11 | Jeremías Fernández | Hecho
T-18 | Servicios GET y PUT /me/preferences | HU-12 | Jeremías Fernández | Hecho
T-19 | Servicio GET /practice/next con exclusión de preguntas respondidas | HU-01 | Jeremías Fernández | Hecho
T-20 | Servicio GET /questions/{id} | HU-01 | Jeremías Fernández | Pasa a la iteración 4
T-21 | Construir la pantalla Pregunta integrada con el servicio | HU-02 | Sebastián Acevedo | Hecho
T-22 | Traducir los errores de cuota a la pantalla de desbloqueo | HU-02 | Sebastián Acevedo | Hecho
T-10 | Alinear recorrecciones, usuarios y medallas con la consola de administración | HU-20 | Jeremías Fernández | Hecho
T-13 | Prueba que verifica que ninguna ruta entregue la alternativa correcta | RT-01 | Jeremías Fernández | Hecho
T-24 | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la entrega funcional 1 | HU-01, HU-02, HU-16, HU-21 | Martin Espinoza | Hecho
Cierre de la iteración
Resultado | Se migró el backend a FastAPI, se incorporó el inicio de sesión con Firebase Authentication y se completaron la entrega de preguntas, el catálogo de pruebas, las preferencias y la pantalla Pregunta. Se sumó como trabajo no planificado el alta del alumno con GET /me (HT-07). HU-12 queda parcial: el formato facsímil se guarda, pero todavía no ordena la práctica. El servicio GET /questions/{id} (T-20) no se completó y pasa a la iteración 4, sin afectar los criterios de HU-01. La entrega funcional 1 fue aceptada en producción por el encargado de pruebas (T-24: 8 de 8 pasos aprobados, con siete hallazgos registrados).
Ajuste acordado | Planificar siempre con el Product Backlog vigente; registrar como historia el trabajo no planificado; cargar datos en producción solo desde main ya revisado; ejecutar la prueba de aceptación después de cada carga; y separar de inmediato una historia que no se completa, en lugar de mantenerla abierta.

## Iteración 4
Plan de la iteración 4
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D
Metodología: Extreme Programming · Versión 1.7 · 15 de octubre de 2026
Semana | Semana 8
Fechas | 28/09 al 03/10/2026 · aceptación el 05/10/2026
Entrega funcional | Entrega 2
Estado | Cerrada
Objetivo | Completar el ciclo de respuesta: el estudiante responde, conoce su resultado con su percentil y practica según su formato; cerrar los hallazgos de la entrega 1 y adelantar los contenedores.
Historias comprometidas
ID | Historia | Puntos | Responsable | Estado
HU-03 | Registro de la respuesta | 5 | Jeremías Fernández | Hecho
HU-04 | Pantalla Resultado | 3 | Sebastián Acevedo | Hecho
HT-04 | Percentil de cohorte precalculado | 3 | Jeremías Fernández | Hecho
HU-12 | Formato y dificultad (orden del facsímil) | 3 | Jeremías Fernández | Pasa a la iteración 5
HT-06 | Entorno verificado en los tres equipos | 1 | Equipo completo | Pasa a la iteración 5
HT-03 | Contenedores Docker (adelantada de la iteración 7) | 3 | Jeremías Fernández | Pasa a la iteración 5
| Puntos comprometidos | 18
| Puntos terminados (velocidad, incluye lo no planificado) | 11
Tareas
ID | Tarea | Historia | Responsable | Estado
T-29 | Servicio POST /questions/{id}/answer: registrar, descontar cuota, otorgar medalla y liberar la pendiente | HU-03 | Jeremías Fernández | Hecho
T-28 | Calcular el tiempo de respuesta desde la entrega registrada por el servidor | HU-03 | Jeremías Fernández | Hecho
T-25 | Elegir la pregunta pendiente dentro de una transacción | HU-01 | Jeremías Fernández | Hecho
T-20 | Servicio GET /questions/{id}, pendiente de la iteración 3 | HU-01 | Jeremías Fernández | Hecho
T-38 | Exigir mock_mode en el plan para habilitar el formato facsímil | HU-12 | Jeremías Fernández | Por confirmar
T-30 | Actualizar el histograma de tiempos y calcular el percentil al responder | HT-04 | Jeremías Fernández | Hecho
T-31 | Construir la pantalla Resultado integrada con el servicio | HU-04 | Sebastián Acevedo | Hecho
T-26 | Conservar la ruta de práctica al recargar en la versión web | HU-02 | Sebastián Acevedo | No aceptada · pasa a la iteración 5
T-27 | Mostrar el formato de cita del enunciado sin el símbolo de marca | HU-02 | Sebastián Acevedo | Hecho
T-32 | Ordenar la práctica en formato facsímil | HU-12 | Jeremías Fernández | Pasa a la iteración 5
T-23 | Restringir las claves de Firebase por aplicación y dominio | HU-21 | Jeremías Fernández | Por confirmar
T-01 | Instalar y ejecutar el proyecto en los tres equipos | HT-06 | Equipo completo | Pasa a la iteración 5
T-33 | Dockerfile del backend y docker-compose con el emulador de Firestore | HT-03 | Jeremías Fernández | Pasa a la iteración 5
T-34 | Levantar el proyecto con contenedores siguiendo solo la documentación | HT-03 | Martin Espinoza | Pasa a la iteración 5
T-35 | Pruebas de aceptación de la iteración: casos CP-01 a CP-04 y criterios de HU-03, HU-04 y HU-12 | HU-03, HU-04, HU-12 | Martin Espinoza | Hecho
T-37 | Ampliar la prueba de integridad para detectar explanation en todas las rutas | RT-02 | Jeremías Fernández | Hecho
Cierre de la iteración
Resultado | Se completaron en producción el registro de la respuesta con su transacción única, la pantalla Resultado y el percentil de cohorte desde el histograma. El tiempo de respuesta se mide desde la entrega registrada por el servidor, la pregunta pendiente se fija de forma atómica ante solicitudes simultáneas, la cuota aplica la base de 10 con tope 20 confirmada por la contraparte y la prueba de integridad detecta también la explicación. La aceptación T-35, del 05/10/2026, aprobó 9 de 11 pasos: falló la conservación de la pantalla Pregunta al recargar en la versión web (T-26) y no se observó en producción una pregunta de cinco alternativas, cubierta por pruebas automatizadas. No se completaron el orden del facsímil (HU-12), la verificación del entorno en los tres equipos (HT-06) ni los contenedores (HT-03). Velocidad: 11 de 18 puntos.
Ajuste acordado | Comprometer en la iteración solo lo que el equipo puede terminar en la semana; ejecutar la aceptación en un navegador real además de las pruebas automatizadas, porque la recarga en web pasó la prueba automatizada y falló en producción; y respetar la asignación de las tareas de prueba al encargado de pruebas.

## Iteración 5
Plan de la iteración 5
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D
Metodología: Extreme Programming · Versión 1.7 · 15 de octubre de 2026
Semana | Semana 9
Fechas | 05/10 al 10/10/2026 · aceptación el 10/10/2026
Entrega funcional | Entrega 2
Estado | Cerrada
Objetivo | Permitir que el estudiante comprenda su error con la explicación detallada, configurar el formato y la dificultad según su plan, conservar la práctica al recargar en la versión web y dejar el proyecto reproducible en los tres equipos y en contenedores.
Historias comprometidas
ID | Historia | Puntos | Responsable | Estado
HU-05 | Explicación detallada | 3 | Jeremías / Sebastián | Hecho
HU-12 | Formato y dificultad (orden del facsímil, pendiente de la iteración 4) | 3 | Jeremías Fernández | Hecho
HT-06 | Entorno verificado en los tres equipos (pendiente de la iteración 4) | 1 | Equipo completo | Hecho
HT-03 | Contenedores Docker (pendiente de la iteración 4) | 3 | Jeremías Fernández | Hecho
| Puntos comprometidos | 10
| Puntos terminados (velocidad, incluye lo no planificado) | 10
Tareas
ID | Tarea | Historia | Responsable | Estado
T-40 | Servicio GET /questions/{id}/explanation con la explicación estructurada, solo para preguntas ya respondidas | HU-05 | Jeremías Fernández | Hecho
T-41 | Construir la pantalla Explicación detallada integrada con el servicio | HU-05 | Sebastián Acevedo | Hecho
T-32 | Ordenar la práctica en formato facsímil | HU-12 | Jeremías Fernández | Hecho
T-38 | Exigir mock_mode en el plan para habilitar el formato facsímil | HU-12 | Jeremías Fernández | Hecho
T-26 | Conservar la ruta de práctica al recargar en la versión web | HU-02 | Sebastián Acevedo | Hecho
T-01 | Instalar y ejecutar el proyecto en los tres equipos | HT-06 | Equipo completo | Hecho
T-33 | Dockerfile del backend y docker-compose con el emulador de Firestore | HT-03 | Jeremías Fernández | Hecho
T-34 | Levantar el proyecto con contenedores siguiendo solo la documentación | HT-03 | Martin Espinoza | Hecho
T-23 | Restringir las claves de Firebase por aplicación y dominio | HU-21 | Jeremías Fernández | Por confirmar
T-39 | Pruebas de aceptación de la iteración: criterios de HU-05, HU-12 y T-26, entornos y regresión del ciclo de práctica | HU-05, HU-12, HT-03, HT-06 | Martin Espinoza | Hecho
Cierre de la iteración
Resultado | Se completaron en producción la explicación detallada, que solo se entrega después de responder, la restricción del formato facsímil según el plan, el cambio de dificultad y la conservación de la pantalla Pregunta al recargar en la versión web. El proyecto se ejecuta en los tres equipos y se levanta con contenedores. La aceptación T-39 del 10/10/2026 aprobó 14 de 16 pasos, sin fallas y con dos observaciones sobre la pantalla Resultado.
Ajuste acordado | Revisar las pantallas que se mostrarán al cliente antes de cada demostración, incluidas las que no pertenecen a la iteración; separar la cuenta de pruebas de la cuenta de demostración; y verificar en un navegador real cada pantalla nueva al recargar y al volver atrás.

## Iteración 6
Plan de la iteración 6
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D
Metodología: Extreme Programming · Versión 1.7 · 15 de octubre de 2026
Semana | Semana 10
Fechas | 12/10 al 17/10/2026 · aceptación al cierre de la iteración
Entrega funcional | Entrega 2
Estado | En curso
Objetivo | Permitir que el estudiante conozca la habilidad evaluada por una pregunta, su nivel de dominio, sus prerrequisitos y los recursos de estudio, y corregir los hallazgos de la aceptación de la iteración 5.
Historias comprometidas
ID | Historia | Puntos | Responsable | Estado
HU-06 | Habilidad evaluada | 5 | Jeremías / Sebastián | En curso
| Puntos comprometidos | 5
| Puntos terminados (velocidad, incluye lo no planificado) | 0
Tareas
ID | Tarea | Historia | Responsable | Estado
T-46 | Servicio GET /questions/{id}/skill con la habilidad, el dominio del alumno, los prerrequisitos y los recursos | HU-06 | Jeremías Fernández | En curso
T-47 | Construir la pantalla Habilidad evaluada integrada con el servicio | HU-06 | Sebastián Acevedo | En curso
T-42 | Corregir el contenido de tres preguntas del banco de demostración (H-12 a H-14) | HU-20 | Jeremías Fernández | En curso
T-43 | Conservar la pantalla Resultado al recargar y al volver desde la explicación (H-15, H-16) | HU-04 | Sebastián Acevedo | En curso
T-44 | Volver a marcar el formato guardado cuando la API rechaza el cambio (H-18) | HU-12 | Sebastián Acevedo | En curso
T-45 | Mostrar "Disponible próximamente" en la habilidad y la recorrección mientras no existan sus servicios (H-19) | HU-05 | Sebastián Acevedo | En curso
T-49 | Renovar la hora de entrega de una pregunta pendiente de un día anterior y limitar a cinco minutos el tiempo registrado (H-22) | HU-03 | Jeremías Fernández | En curso
T-50 | Elegir la prueba de la pregunta nueva con testId en GET /practice/next, a pedido de la contraparte | HU-01 | Jeremías Fernández | En curso
T-51 | Alinear con el contrato de la API el estado de la respuesta, los identificadores de habilidades y los errores 405 y 413 | RT-01 | Jeremías Fernández | En curso
T-48 | Pruebas de aceptación de la iteración: criterios de HU-06, tareas de hallazgos, revisión manual de los enlaces de recursos y regresión del ciclo de práctica | HU-06 | Martin Espinoza | Pendiente
Cierre de la iteración
Resultado | Iteración en curso. El resultado se registra al cierre, el 17/10/2026, con la prueba de aceptación T-48.
Ajuste acordado | Se registra al cierre de la iteración.