## Carta Gantt
CARTA GANTT - MÓDULO DE PREGUNTAS - APP MÓVIL APRUEBA
PTY4614 Capstone · Sección 002D · Grupo 9 · Duoc UC San Bernardo ¦ Empresa contraparte: Alloxentric ¦ Metodología: Extreme Programming
Semana 1: 10/08/2026 ¦ Semana 18: 12/12/2026 ¦ Diez iteraciones semanales agrupadas en tres entregas funcionales
EDT · paquetes | Actividad | Responsable | Fase | FASE 1 · Definición |  |  |  | FASE 2 · Desarrollo | [10 empty] | FASE 3 · Cierre
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
|  |  |  | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12
1.1 | GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1.1 | Plan de gestión y tablero de trabajo | Martin Espinoza | Transversal
1.1.2 | Prácticas y ceremonias XP | Martin Espinoza | Transversal | bar: FASE 2 · Desarrollo S5 to FASE 2 · Desarrollo S14
1.1.3 | Bitácora de supuestos y decisiones | Martin Espinoza | Transversal
1.1.4 | Evidencias académicas individuales | Cada integrante | Transversal
1.2 | DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1.2.1.1 | Acta de Constitución del Proyecto | Martin Espinoza | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S1 to FASE 1 · Definición S4
1.2.1.2 | Product Vision Statement | Martin Espinoza | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S1 to FASE 1 · Definición S4
1.2.1.3 | Registro de interesados | Jeremías Fernández | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4
1.2.2.1 | Enunciado de Alcance Preliminar | Jeremías Fernández | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4
1.2.2.2 | EDT y diccionario | Jeremías Fernández | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4
1.2.2.3 | Lista de historias de usuario priorizada | Jeremías Fernández | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4
1.2.2.4 | Documento de Requerimientos (SRS) | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4
1.2.2.5 | Cronograma preliminar (Carta Gantt) | Martin Espinoza | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4
1.2.3.1 | Definición de tecnologías | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4
1.2.3.2 | Diagrama de arquitectura | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S3 to FASE 1 · Definición S4
1.2.3.3 | Repositorio GitHub configurado | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S1 to FASE 1 · Definición S4
1.2.4.1 | Exposición de Fase 1 | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 2 · Desarrollo S5
1.3 | DESARROLLO DEL MÓDULO
1.3.1.1 · 1.3.1.2 | Iteración 1 · Entorno de desarrollo móvil y backend | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S5
1.3.2.1 a 1.3.2.3 | Iteración 2 · Modelo de datos, esquema local y modelos de dominio | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S6
1.3.3.1 · 1.3.3.4 1.3.4.1 · 1.3.5.1 | Iteración 3 · Servicios de práctica y configuración, pantalla Pregunta, manejo de sesión | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S7
| → ENTREGA FUNCIONAL 1 | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S7
1.3.3.1 · 1.3.4.2 | Iteración 4 · Registro de respuesta y pantalla Resultado | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S8
1.3.3.1 · 1.3.4.3 | Iteración 5 · Explicación detallada | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S9
1.3.3.1 · 1.3.4.4 | Iteración 6 · Habilidad y ruta de aprendizaje | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S10
| → ENTREGA FUNCIONAL 2 | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S10
1.3.7.1 | Informe de Avance | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S10
1.3.3.2 · 1.3.4.6 | Iteración 7 · Cuota diaria y pantalla de desbloqueo | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S11
1.3.3.3 · 1.3.4.5 | Iteración 8 · Recorrección | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S12
1.3.3.4 · 1.3.5.2 | Iteración 9 · Caché sin conexión y progreso | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S13
1.3.6.2 · 1.3.6.3 · 1.3.6.4 | Iteración 10 · Pruebas de integración, análisis estático, Docker y compilación | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S14
| → ENTREGA FUNCIONAL 3 | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S14
1.3.6.1 | Pruebas unitarias (se escriben antes del código, en cada iteración) | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S6 to FASE 2 · Desarrollo S14
1.3.7.2 | Informe Final | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S15
1.4 | CIERRE Y PRESENTACIÓN
1.4.1 | Documentación final y manual técnico | Equipo completo | Fase 3 | bar: FASE 2 · Desarrollo S15
1.4.2 | Demostración funcional y ensayo | Equipo completo | Fase 3 | bar: FASE 3 · Cierre S16 to FASE 3 · Cierre S17
1.4.3 | Presentación ante comisión evaluadora | Equipo completo | Fase 3 | bar: FASE 3 · Cierre S17
1.4.4 | Presentación a empresas vinculadas | Equipo completo | Fase 3 | bar: FASE 3 · Cierre S18
LEYENDA
Gestión del proyecto (transversal a las 18 semanas)
Fase 1 · Definición del proyecto (semanas 1 a 4; la exposición se rinde en la semana 5)
Fase 2 · Desarrollo del módulo (semanas 5 a 15; diez iteraciones entre la 5 y la 14)
Fase 3 · Cierre y presentación (semanas 16 a 18)
Hito evaluativo o entrega funcional

## Calendario
CALENDARIO ACADÉMICO Y DE ITERACIONES
Fuente: cronograma oficial de la sección CAPSTONE_002D. Semana 1 desde el 10/08/2026.
Semana | Desde | Hasta | Fase | Iteración | Hito evaluativo
1 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | Fase 1 · Definición
2 | 17/08/2026 | 22/08/2026 | Fase 1 · Definición
3 | 24/08/2026 | 29/08/2026 | Fase 1 · Definición
4 | 31/08/2026 | 05/09/2026 | Fase 1 · Definición |  | Entrega documentación
5 | 07/09/2026 | 12/09/2026 | Fase 1 y 2 (traslape) | Iteración 1 | Exposición Fase 1
6 | 14/09/2026 | 19/09/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 2
7 | 21/09/2026 | 26/09/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 3
8 | 28/09/2026 | 03/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 4
9 | 05/10/2026 | 10/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 5
10 | 12/10/2026 | 17/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 6 | Informe de Avance
11 | 19/10/2026 | 24/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 7
12 | 26/10/2026 | 31/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 8
13 | 02/11/2026 | 07/11/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 9
14 | 09/11/2026 | 14/11/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 10
15 | 16/11/2026 | 21/11/2026 | Fase 2 · Desarrollo |  | Informe Final
16 | 23/11/2026 | 28/11/2026 | Fase 3 · Cierre
17 | 30/11/2026 | 05/12/2026 | Fase 3 · Cierre |  | Comisión evaluadora
18 | 07/12/2026 | 12/12/2026 | Fase 3 · Cierre |  | Presentación a empresas

## Iteraciones
PLAN DE ITERACIONES - EXTREME PROGRAMMING
Diez iteraciones semanales agrupadas en tres entregas funcionales. Al inicio de cada iteración: juego de planificación. Al cierre: validación con el cliente y reflexión.
Iteración | Semana | Fechas | Contenido | Foco | Entrega funcional
Iteración 1 | S5 | 07/09 al 12/09/2026 | Entorno Flutter y backend operativos en los tres equipos | Equipo completo
Iteración 2 | S6 | 14/09 al 19/09/2026 | Modelo de datos en Firestore, esquema local y modelos de dominio con pruebas | Jeremías / Sebastián
Iteración 3 | S7 | 21/09 al 26/09/2026 | Servicios de práctica, configuración y sesión; pantalla Pregunta | Jeremías / Sebastián | Entrega 1
Iteración 4 | S8 | 28/09 al 03/10/2026 | Registro de respuesta; pantalla Resultado | Jeremías / Sebastián
Iteración 5 | S9 | 05/10 al 10/10/2026 | Explicación detallada | Jeremías / Sebastián
Iteración 6 | S10 | 12/10 al 17/10/2026 | Habilidad y ruta de aprendizaje | Jeremías / Sebastián | Entrega 2
Iteración 7 | S11 | 19/10 al 24/10/2026 | Cuota diaria escalonada y pantalla de desbloqueo | Jeremías / Sebastián
Iteración 8 | S12 | 26/10 al 31/10/2026 | Recorrección: envío y consulta de estado | Jeremías / Sebastián
Iteración 9 | S13 | 02/11 al 07/11/2026 | Caché sin conexión y progreso por prueba | Sebastián Acevedo
Iteración 10 | S14 | 09/11 al 14/11/2026 | Pruebas de integración, análisis estático, Docker y compilación | Equipo completo | Entrega 3

## Diagrama Gantt
GANTT GRÁFICO - MÓDULO DE PREGUNTAS - APP MÓVIL APRUEBA
Fecha base (Semana 1) | 2026-08-10
Actividad | inicio (días) | Duración (días) | Inicio | Fin | Fase | Sem inicio | Sem fin
Plan de gestión y tablero de trabajo | 0 | 125 | 2026-08-10 | 2026-12-12 | Gestión | 1 | 18
Prácticas y ceremonias XP | 28 | 69 | 2026-09-07 | 2026-11-14 | Gestión | 5 | 14
Bitácora de supuestos y decisiones | 0 | 125 | 2026-08-10 | 2026-12-12 | Gestión | 1 | 18
Evidencias académicas individuales | 0 | 125 | 2026-08-10 | 2026-12-12 | Gestión | 1 | 18
Acta de Constitución del Proyecto | 0 | 27 | 2026-08-10 | 2026-09-05 | Fase 1 | 1 | 4
Product Vision Statement | 0 | 27 | 2026-08-10 | 2026-09-05 | Fase 1 | 1 | 4
Registro de interesados | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Enunciado de Alcance Preliminar | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
EDT y diccionario | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Lista de historias de usuario priorizada | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Documento de Requerimientos (SRS) | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Cronograma preliminar (Carta Gantt) | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Definición de tecnologías | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Diagrama de arquitectura | 14 | 13 | 2026-08-24 | 2026-09-05 | Fase 1 | 3 | 4
Repositorio GitHub configurado | 0 | 27 | 2026-08-10 | 2026-09-05 | Fase 1 | 1 | 4
Exposición de Fase 1 | 28 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Hito | 5 | 5
Iteración 1 · Entorno de desarrollo | 28 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Fase 2 | 5 | 5
Iteración 2 · Modelo de datos | 35 | 6 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Fase 2 | 6 | 6
Iteración 3 · Servicios y pantalla Pregunta | 42 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Fase 2 | 7 | 7
→ ENTREGA FUNCIONAL 1 | 42 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Hito | 7 | 7
Iteración 4 · Registro de respuesta y Resultado | 49 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Fase 2 | 8 | 8
Iteración 5 · Explicación detallada | 56 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | Fase 2 | 9 | 9
Iteración 6 · Habilidad y ruta de aprendizaje | 63 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Fase 2 | 10 | 10
→ ENTREGA FUNCIONAL 2 | 63 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Hito | 10 | 10
Informe de Avance | 63 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Hito | 10 | 10
Iteración 7 · Cuota diaria y desbloqueo | 70 | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Fase 2 | 11 | 11
Iteración 8 · Recorrección | 77 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Fase 2 | 12 | 12
Iteración 9 · Caché sin conexión y progreso | 84 | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Fase 2 | 13 | 13
Iteración 10 · Pruebas, Docker y compilación | 91 | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Fase 2 | 14 | 14
→ ENTREGA FUNCIONAL 3 | 91 | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Hito | 14 | 14
Pruebas unitarias (TDD en cada iteración) | 35 | 62 | 2026-09-14 | 2026-11-14 | Fase 2 | 6 | 14
Informe Final | 98 | 6 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Hito | 15 | 15
Documentación final y manual técnico | 98 | 6 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Fase 3 | 15 | 15
Demostración funcional y ensayo | 105 | 13 | 2026-11-23 | 2026-12-05 | Fase 3 | 16 | 17
Presentación ante comisión evaluadora | 112 | 6 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | Hito | 17 | 17
Presentación a empresas vinculadas | 119 | 6 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | Hito | 18 | 18
LEYENDA
Gestión del proyecto (transversal)
Fase 1 · Definición (S1–S4)
Fase 2 · Desarrollo (S5–S15)
Fase 3 · Cierre (S16–S18)
Hito evaluativo / entrega funcional
Formulas:
Inicio = B2+[inicio (días)]
Fin = [Inicio]+[Duración (días)]-1

## Diagrama EDT
DIAGRAMA EDT / WBS - MÓDULO DE PREGUNTAS - APP MÓVIL APRUEBA
1. MÓDULO DE PREGUNTAS · APP MÓVIL APRUEBA
(Metodología XP · 18 semanas · 10/08/2026 – 12/12/2026)
1.1 GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1.1 Plan de gestión y tablero de trabajo
1.1.2 Prácticas y ceremonias XP
1.1.3 Bitácora de supuestos y decisiones
1.1.4 Evidencias académicas individuales
1.2 DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1.2.1 Inicio: Acta de Constitución, Product Vision, Registro de interesados
1.2.2 Planificación: Alcance preliminar, EDT y diccionario, Historias de usuario, SRS, Cronograma
1.2.3 Preparación técnica: Tecnologías, Diagrama de arquitectura, Repositorio GitHub
1.2.4 Exposición de Fase 1
1.3 DESARROLLO DEL MÓDULO
1.3.1 Entorno de desarrollo móvil y backend
1.3.2 Modelo de datos, esquema local y dominio
1.3.3 Servicios: práctica, configuración, cuota, recorrección, caché
1.3.4 Pantallas: Pregunta, Resultado, Explicación, Habilidad, Recorrección, Desbloqueo
1.3.5 Manejo de sesión y progreso
1.3.6 Pruebas unitarias, integración, análisis estático, Docker
1.3.7 Informe de Avance e Informe Final
1.4 CIERRE Y PRESENTACIÓN
1.4.1 Documentación final y manual técnico
1.4.2 Demostración funcional y ensayo
1.4.3 Presentación ante comisión evaluadora
1.4.4 (*) Presentación a empresas vinculadas

## Linea de Tiempo
LÍNEA DE TIEMPO - FASES, ITERACIONES E HITOS - MÓDULO DE PREGUNTAS
18 semanas · 10/08/2026 al 12/12/2026 · Metodología Extreme Programming · Grupo 9
Fase 1 (S1–S4) · Fase 2 (S5–S15, 10 iteraciones entre S5 y S14) · Fase 3 (S16–S18) · Gestión del proyecto transversal · Rojo = hito evaluativo o entrega funcional
S1
10/08
S2
17/08
S3
24/08
S4
31/08
S5
07/09
S6
14/09
S7
21/09
S8
28/09
S9
05/10
S10
12/10
S11
19/10
S12
26/10
S13
02/11
S14
09/11
S15
16/11
S16
23/11
S17
30/11
S18
07/12
FASE 1 · DEFINICIÓN DEL PROYECTO
FASE 2 · DESARROLLO DEL MÓDULO
FASE 3 · CIERRE Y PRESENTACIÓN
1.1 GESTIÓN DEL PROYECTO · transversal a las 18 semanas (tablero, ceremonias XP, bitácora de decisiones, evidencias)
Iteración 1
Entorno de desarrollo
Iteración 2
Modelo de datos
Iteración 3
Servicios y pantalla Pregunta
Iteración 4
Registro de respuesta y Resultado
Iteración 5
Explicación detallada
Iteración 6
Habilidad y ruta de aprendizaje
Iteración 7
Cuota diaria y desbloqueo
Iteración 8
Recorrección
Iteración 9
Caché sin conexión y progreso
Iteración 10
Pruebas, Docker y compilación
Exposición
Fase 1
ENTREGA
FUNCIONAL 1
ENTREGA FUNC. 2
+ Informe de Avance
ENTREGA
FUNCIONAL 3
Informe
Final
Presentación
comisión
Presentación
empresas (*)