## Product Backlog
Product Backlog - Lista de producto
App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas · Grupo 9 · PTY4614 Capstone, sección 002D
Metodología: Extreme Programming · Versión 2.10 · 29 de octubre de 2026
ID | Tipo | Título | Descripción | Criterios de aceptación | Valor para el cliente | Estimación (pts) | Iteración | Estado | Responsable | Objetivo específico | Paquete EDT
E1 | Épica | Plataforma y datos | Habilitadores técnicos que sostienen el resto del producto
F1.1 | Característica | Entorno y despliegue
HT-01 | Historia técnica | Despliegue de la aplicación y de la API | Como equipo de desarrollo, queremos desplegar la aplicación web y la API para que el cliente pueda revisar el avance desde un enlace. | La compilación web y la API responden en Vercel, desde proyectos separados y sin secretos versionados. | Alta | 4 | Iteración 1 | Hecho | Jeremías Fernández | OE2 | 1.3.1.3
T-02 | Tarea | Crear el repositorio y las convenciones de ramas |  |  |  |  | Iteración 1 | Hecho | Jeremías Fernández
T-03 | Tarea | Desplegar la compilación web en Vercel |  |  |  |  | Iteración 1 | Hecho | Jeremías Fernández
T-04 | Tarea | Desplegar la API en un proyecto separado de Vercel |  |  |  |  | Iteración 1 | Hecho | Jeremías Fernández
HT-06 | Historia técnica | Entorno verificado en los tres equipos | Como equipo de desarrollo, queremos que la aplicación funcione en los equipos de los tres integrantes para que todos puedan programar y probar. | La aplicación compila y se ejecuta en los tres equipos siguiendo el README. Se separa de HT-01 en el cierre de la iteración 1. | Alta | 1 | Iteración 5 | Hecho | Equipo completo | OE2 | 1.3.1.1
T-01 | Tarea | Instalar y ejecutar el proyecto en los tres equipos |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Equipo completo
HT-03 | Historia técnica | Contenedores Docker | Como equipo de desarrollo, queremos el proyecto en contenedores para que cualquier persona pueda levantarlo de forma reproducible. | El backend y el emulador de Firestore se levantan con docker-compose, sin secretos versionados, y el procedimiento queda documentado. | Alta | 3 | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández | OE4 | 1.3.6.4
T-33 | Tarea | Dockerfile del backend y docker-compose con el emulador de Firestore |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-34 | Tarea | Levantar el proyecto con contenedores siguiendo solo la documentación |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Martin Espinoza
F1.2 | Característica | Modelo de datos
HU-20 | Historia técnica | Modelo de datos y modelos de dominio | Como equipo de desarrollo, queremos definir el modelo de datos del módulo y los modelos de dominio del cliente para que las pantallas y los servicios trabajen sobre una misma definición. | Las colecciones, el esquema local y los modelos de dominio están definidos, y sus pruebas unitarias de serialización pasan. | Alta | 5 | Iteración 2 | Hecho | Jeremías Fernández | OE1 | 1.3.2.1 a 1.3.2.3
T-05 | Tarea | Definir las colecciones y las reglas de seguridad de Firestore |  |  |  |  | Iteración 2 | Hecho | Jeremías Fernández
T-06 | Tarea | Definir los índices compuestos |  |  |  |  | Iteración 2 | Hecho | Jeremías Fernández
T-07 | Tarea | Revisar el esquema local de Drift |  |  |  |  | Iteración 2 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-08 | Tarea | Implementar los modelos de dominio con pruebas de serialización |  |  |  |  | Iteración 2 | Hecho | Jeremías / Sebastián
T-09 | Tarea | Cargar el banco de demostración |  |  |  |  | Iteración 2 | Hecho | Jeremías Fernández
T-10 | Tarea | Alinear recorrecciones, usuarios y medallas con la consola de administración |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-42 | Tarea | Corregir el contenido de tres preguntas del banco de demostración (H-12 a H-14) |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Jeremías Fernández
F1.3 | Característica | Backend base
HT-02 | Historia técnica | Backend en FastAPI | Como equipo de desarrollo, queremos el backend en FastAPI con las convenciones de la empresa para que sea consistente con su consola de administración. | La API responde con la estructura común de respuesta y el catálogo de errores, y sus pruebas pasan. | Alta | 5 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández | OE2 | 1.3.1.2
T-11 | Tarea | Migrar la estructura base de Express a FastAPI |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-12 | Tarea | Implementar la estructura de respuesta y el catálogo de errores |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
F1.4 | Característica | Calidad e integración | Restricciones técnicas transversales, verificadas en cada iteración mediante los criterios de terminado.
RT-01 | Restricción técnica | Contrato de comunicación común | Los servicios y la aplicación utilizan un contrato de comunicación común. | Los servicios utilizan /api/v1, la estructura de respuesta definida y el catálogo común de errores. | — | — | Iteraciones 2 a 10 | Transversal | Equipo completo | OE2 | Transversal
RT-02 | Restricción técnica | Pruebas y análisis estático | Cada incremento cuenta con pruebas unitarias y análisis estático antes de integrarse. | Las pruebas pasan y el analizador no presenta advertencias antes de considerar terminado un incremento. | — | — | Iteraciones 2 a 10 | Transversal | Equipo completo | OE4 | 1.3.6.1 · 1.3.6.3
RT-03 | Restricción técnica | Integración continua | La aplicación y el backend se integran de forma continua para detectar incompatibilidades temprano. | Los cambios ingresan por solicitud de incorporación revisada por otro integrante y cumplen los contratos establecidos. | — | — | Iteraciones 3 a 10 | Transversal | Equipo completo | OE4 | 1.3.6.2
RT-04 | Restricción técnica | Errores como estados de interfaz | Las restricciones de negocio se presentan al estudiante como estados de interfaz comprensibles. | Los errores de negocio se traducen en estados de interfaz adecuados y no en errores genéricos. | — | — | Iteraciones 3 a 10 | Transversal | Sebastián Acevedo | OE2 | Transversal
T-13 | Tarea | Prueba que verifica que ninguna ruta entregue la alternativa correcta |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-24 | Tarea | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la entrega funcional 1 |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Martin Espinoza
T-35 | Tarea | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 4 |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Martin Espinoza
T-37 | Tarea | Ampliar la prueba de integridad para detectar explanation en todas las rutas |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-39 | Tarea | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 5 |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Martin Espinoza
T-48 | Tarea | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 6 |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Martin Espinoza
T-51 | Tarea | Alinear con el contrato de la API el estado de la respuesta, los identificadores de habilidades y los errores 405 y 413 |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Jeremías Fernández
T-60 | Tarea | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 7 |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Martin Espinoza
T-73 | Tarea | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 8 |  |  |  |  | Iteración 8 | Hecho | Martin Espinoza
HT-05 | Historia técnica | Pruebas de integración y compilación | Como encargado de pruebas, quiero ejecutar pruebas de integración de extremo a extremo sobre el módulo completo para verificar que la aplicación y los servicios cumplan los criterios de aceptación. | La batería de integración recorre los flujos de las seis pantallas contra los catorce servicios, el analizador no presenta advertencias y se compilan los artefactos para móvil y web. | Alta | 5 | Iteración 10 | Pendiente | Martin Espinoza | OE4 | 1.3.6.2 · 1.3.6.3
E2 | Épica | Acceso y configuración | Sesión del estudiante y configuración de su práctica.
F2.1 | Característica | Sesión
HU-21 | Historia de usuario | Inicio de sesión | Como estudiante, quiero iniciar sesión con mi cuenta para que mi progreso, mi cuota y mis respuestas queden asociados a mí. | El estudiante inicia sesión con Firebase Authentication sin verificación por SMS, y la API rechaza las peticiones sin una sesión válida. | Alta | 3 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías / Sebastián | OE2 | 1.3.5.1
T-14 | Tarea | Configurar Firebase Authentication en la aplicación y en la API |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-15 | Tarea | Validar el token de sesión en el backend |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-23 | Tarea | Restringir las claves de Firebase por aplicación y dominio |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
HT-07 | Historia técnica | Alta del alumno y perfil (GET /me) | Como equipo de desarrollo, queremos dar de alta al alumno en su primera petición y exponer su perfil para que el módulo conozca su plan, su cuota y sus preferencias. | La primera petición crea el documento del alumno sin pisar uno existente, rechaza sesiones revocadas y alumnos suspendidos, y GET /me entrega el perfil con la cuota del día. Trabajo no planificado de la iteración 3 y ajuste de alcance: con GET /me, el módulo pasa a tener catorce servicios, los trece del contrato de la empresa más este. | Alta | 3 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández | OE2 | 1.3.5.1
HU-16 | Historia técnica | Manejo de sesión | Como equipo de desarrollo, queremos integrar el manejo de sesión para que el módulo consuma los servicios que requieren autenticación. | La aplicación adjunta el token de sesión en cada petición y, ante una sesión vencida, solicita uno nuevo y reintenta una vez antes de cerrar la sesión. | Alta | 3 | Iteración 3 | Hecho | Sebastián Acevedo | OE2 | 1.3.5.1
T-16 | Tarea | Interceptor que adjunta el token y reintenta ante un 401 |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-67 | Tarea | Esperar la sesión sincronizada antes de cargar el perfil después del inicio de sesión (H-34) |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
F2.2 | Característica | Configuración de la práctica
HU-11 | Historia de usuario | Selección de pruebas | Como estudiante, quiero seleccionar las pruebas que deseo practicar para recibir preguntas relacionadas con ellas. | Las preferencias seleccionadas se guardan y se utilizan para obtener preguntas. | Alta | 2 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández | OE2 | 1.3.3.4
T-17 | Tarea | Servicio GET /tests |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-68 | Tarea | Separar por usuario la caché de preferencias de materia al cambiar de cuenta (H-33) |  |  |  |  | Iteración 8 | Hecho | Sebastián Acevedo
HU-12 | Historia de usuario | Formato y dificultad | Como estudiante, quiero configurar el formato y la dificultad de mi práctica para adaptarla a mis necesidades. | Se permite configurar el modo y la dificultad, respetando las restricciones del plan del usuario. | Media | 3 | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández | OE2 | 1.3.3.4
T-18 | Tarea | Servicios GET y PUT /me/preferences |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-32 | Tarea | Ordenar la práctica en formato facsímil |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-38 | Tarea | Exigir mock_mode en el plan para habilitar el formato facsímil |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-44 | Tarea | Volver a marcar el formato guardado cuando la API rechaza el cambio (H-18) |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
E3 | Épica | Ciclo de práctica | El estudiante recibe una pregunta, la responde y conoce su resultado.
F3.1 | Característica | Entrega de preguntas
HU-01 | Historia de usuario | Siguiente pregunta | Como estudiante, quiero recibir la siguiente pregunta según mis preferencias para continuar con mi práctica. | El sistema entrega una pregunta de las pruebas seleccionadas, no repite preguntas ya respondidas, no revela la alternativa correcta y no entrega preguntas a un estudiante suspendido desde la consola de administración. | Alta | 5 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández | OE2 | 1.3.3.1
T-19 | Tarea | Servicio GET /practice/next con exclusión de preguntas respondidas |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-20 | Tarea | Servicio GET /questions/{id} |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-25 | Tarea | Elegir la pregunta pendiente dentro de una transacción |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-50 | Tarea | Elegir la prueba de la pregunta nueva con testId en GET /practice/next y en el selector de materia de la aplicación, a pedido de la contraparte |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Jeremías / Sebastián
T-52 | Tarea | Entregar en GET /questions/{id} las preguntas compartidas en grupos y comunidad, sin la respuesta hasta que el alumno responda y descontando cuota al responder (regla acordada con la contraparte el 21/10/2026) |  |  |  |  | Por planificar | Pendiente | Jeremías Fernández
HU-02 | Historia de usuario | Pantalla Pregunta | Como estudiante, quiero visualizar el enunciado y las alternativas de una pregunta para poder responderla. | La pantalla muestra el enunciado, las alternativas, el progreso y el cronómetro. | Alta | 5 | Iteración 3 | Hecho | Sebastián Acevedo | OE2 | 1.3.4.1
T-21 | Tarea | Construir la pantalla Pregunta integrada con el servicio |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-22 | Tarea | Traducir los errores de cuota a la pantalla de desbloqueo |  |  |  |  | Iteración 3 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-26 | Tarea | Conservar la ruta de práctica al recargar en la versión web |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-27 | Tarea | Mostrar el formato de cita del enunciado sin el símbolo de marca |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-55 | Tarea | Agregar el botón de inicio en las pantallas del módulo |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
HU-23 | Historia de usuario | Alternativas en orden aleatorio | Como estudiante, quiero que las alternativas aparezcan en un orden distinto cada vez que recibo una pregunta para responder por su contenido y no por su posición. | Las alternativas se entregan en un orden aleatorio en cada entrega, también en el facsímil; el orden se conserva al recargar la pregunta pendiente; la respuesta se evalúa contra la alternativa original y la alternativa correcta se informa según el orden mostrado; las explicaciones no nombran alternativas por su letra. Pedido de la contraparte del 28/10/2026. | Alta | 3 | Iteración 9 | Pendiente | Jeremías / Sebastián | OE2 | 1.3.3.1 · 1.3.4.1
F3.2 | Característica | Respuesta y resultado
HU-03 | Historia de usuario | Registro de la respuesta | Como estudiante, quiero seleccionar y enviar una alternativa para conocer si mi respuesta fue correcta. | La respuesta queda registrada, el sistema informa si fue correcta y, si lo fue, otorga una medalla de bronce. | Alta | 5 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández | OE2 | 1.3.3.1
T-28 | Tarea | Calcular el tiempo de respuesta desde la entrega registrada por el servidor |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-29 | Tarea | Servicio POST /questions/{id}/answer: registrar, descontar cuota, otorgar medalla y liberar la pendiente |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-49 | Tarea | Renovar la hora de entrega de una pregunta pendiente de un día anterior y limitar a cinco minutos el tiempo registrado (H-22) |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Jeremías Fernández
T-53 | Tarea | Aislar por sesión las operaciones de práctica y revalidar la pendiente sin testId (P1 y P2 de la revisión del PR #54) |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
HU-04 | Historia de usuario | Pantalla Resultado | Como estudiante, quiero visualizar el resultado de mi respuesta para conocer mi desempeño. | Se muestra el acierto o error, la alternativa correcta, la explicación breve, el percentil y la medalla obtenida cuando corresponde. | Alta | 3 | Iteración 4 | Hecho | Sebastián Acevedo | OE2 | 1.3.4.2
T-31 | Tarea | Construir la pantalla Resultado integrada con el servicio |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-43 | Tarea | Recuperar la pantalla Resultado al recargar (H-15, H-25); el retorno desde la explicación (H-16) quedó resuelto en la iteración 6 |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
HT-04 | Historia técnica | Percentil de cohorte precalculado | Como equipo de desarrollo, queremos mantener un histograma de tiempos de respuesta en cada pregunta para que el resultado muestre el percentil de cohorte sin agregaciones en la consulta. | El percentil se calcula a partir del histograma de tiempos de la pregunta, que se actualiza con cada respuesta, sin consultas de agregación. | Media | 3 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández | OE2 | 1.3.3.1
T-30 | Tarea | Actualizar el histograma de tiempos y calcular el percentil al responder |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
E4 | Épica | Retroalimentación de aprendizaje | El estudiante comprende su error y conoce qué reforzar.
F4.1 | Característica | Explicación detallada
HU-05 | Historia de usuario | Explicación detallada | Como estudiante, quiero consultar una explicación detallada de la pregunta para comprender cómo se obtiene la respuesta correcta. | Se muestran los pasos de resolución, la verificación y el concepto clave. | Alta | 3 | Iteración 5 | Hecho | Jeremías / Sebastián | OE2 | 1.3.3.1 · 1.3.4.3
T-40 | Tarea | Servicio GET /questions/{id}/explanation con la explicación estructurada, solo para preguntas ya respondidas |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-41 | Tarea | Construir la pantalla Explicación detallada integrada con el servicio |  |  |  |  | Iteración 5 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-45 | Tarea | Mostrar "Disponible próximamente" en la habilidad y la recorrección mientras no existan sus servicios (H-19) |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
F4.2 | Característica | Habilidad y ruta de aprendizaje
HU-06 | Historia de usuario | Habilidad evaluada | Como estudiante, quiero conocer la habilidad evaluada por una pregunta para identificar mi nivel de dominio. | Se muestran la habilidad, el nivel de dominio, los prerrequisitos y los recursos asociados. | Media | 5 | Iteración 6 | Hecho | Jeremías / Sebastián | OE2 | 1.3.3.1 · 1.3.4.4
T-46 | Tarea | Servicio GET /questions/{id}/skill con la habilidad, el dominio del alumno, los prerrequisitos y los recursos |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Jeremías Fernández
T-47 | Tarea | Construir la pantalla Habilidad evaluada integrada con el servicio |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-56 | Tarea | Agregar en Habilidad evaluada el botón Volver hacia la explicación (H-26) |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-57 | Tarea | Mostrar en español los estados de la ruta de aprendizaje (H-27) |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-58 | Tarea | Corregir el enlace o el tipo del recurso de DEMRE en el banco de demostración (H-28) |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Jeremías Fernández
F4.3 | Característica | Progreso
HU-13 | Historia de usuario | Progreso por prueba | Como estudiante, quiero consultar mi progreso por prueba para conocer mi avance. | El sistema presenta el progreso correspondiente a cada prueba seleccionada. | Baja | 3 | Iteración 9 | Pendiente | Jeremías / Sebastián | OE2 | 1.3.3.4
E5 | Épica | Acceso al contenido | Cuota diaria escalonada y su ampliación.
F5.1 | Característica | Cuota diaria y desbloqueo
HU-07 | Historia de usuario | Consulta de la cuota | Como estudiante, quiero consultar mi cuota diaria de preguntas para saber cuántas puedo responder. | Se muestran la cantidad utilizada, el máximo disponible y las bonificaciones obtenidas, y la cuota se reinicia a diario. | Media | 2 | Iteración 7 | Hecho | Jeremías / Sebastián | OE3 | 1.3.3.2
T-36 | Tarea | Calcular la cuota con base 10 y tope 20, usando qDay del plan como tope |  |  |  |  | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-61 | Tarea | Servicio GET /me/quota con la cuota usada, el máximo, los bonos y el reinicio diario |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Jeremías Fernández
T-63 | Tarea | Mostrar la cuota diaria en Inicio y en la pantalla de desbloqueo con GET /me/quota |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-65 | Tarea | Mostrar "+5 región" y ocultar el detalle de la cuota con plan ilimitado en Inicio (H-31) |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
HU-08 | Historia de usuario | Desbloqueo de cuota | Como estudiante, quiero desbloquear preguntas adicionales entregando información permitida para aumentar mi cuota diaria. | Declarar colegio o región aumenta la cuota en cinco preguntas cada uno, sin superar el máximo de veinte; cada bonificación se reclama una sola vez y otorga una medalla de bronce. | Alta | 5 | Iteración 7 | Hecho | Jeremías / Sebastián | OE3 | 1.3.3.2 · 1.3.4.6
T-54 | Tarea | Retirar el campo Edad del formulario de desbloqueo (H-10) |  |  |  |  | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-59 | Tarea | Mostrar directamente la pantalla de desbloqueo cuando la cuota está agotada (H-29) |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-62 | Tarea | Servicio POST /me/quota/unlock con los bonos de colegio y región, el tope de 20 y la medalla de bronce |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Jeremías Fernández
T-64 | Tarea | Integrar la pantalla de desbloqueo con los dos bonos, las 16 regiones y la medalla obtenida |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-66 | Tarea | Actualizar las medallas de Inicio al responder o reclamar un bono, sin recargar (H-32) |  |  |  |  | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
E6 | Épica | Calidad del contenido | Los estudiantes reportan preguntas con errores.
F6.1 | Característica | Recorrección
HU-09 | Historia de usuario | Solicitud de recorrección | Como estudiante, quiero solicitar la revisión de una pregunta que considero incorrecta o problemática para que pueda ser evaluada. | Se selecciona un motivo, la alternativa que el estudiante considera correcta y un comentario opcional, y la solicitud se registra con los campos que utiliza la consola de administración. | Media | 5 | Iteración 8 | Hecho | Jeremías / Sebastián | OE3 | 1.3.3.3 · 1.3.4.5
T-69 | Tarea | Servicio POST /corrections con el motivo, la alternativa propuesta obligatoria si el motivo es la respuesta, el comentario opcional, la recompensa posible y una sola solicitud abierta por pregunta |  |  |  |  | Iteración 8 | Hecho | Jeremías Fernández
T-71 | Tarea | Formulario Solicitar revisión desde Explicación, sin motivo preseleccionado (H-20), con la alternativa propuesta y la confirmación de la recompensa posible |  |  |  |  | Iteración 8 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-74 | Tarea | Mostrar el enunciado de la pregunta en lugar de los identificadores internos en la recorrección (H-35) |  |  |  |  | Por planificar | Pendiente | Sebastián Acevedo
HU-10 | Historia de usuario | Estado de las recorrecciones | Como estudiante, quiero consultar el estado de mis solicitudes de recorrección para conocer su resultado. | Las solicitudes se muestran con estado pendiente, confirmada o rechazada. | Baja | 2 | Iteración 8 | Hecho | Jeremías / Sebastián | OE3 | 1.3.3.3 · 1.3.4.5
T-70 | Tarea | Servicio GET /corrections con las solicitudes del alumno, paginado por cursor y sin notas internas |  |  |  |  | Iteración 8 | Hecho | Jeremías Fernández
T-72 | Tarea | Pantalla Mis recorrecciones con el estado, la fecha y la recompensa de cada solicitud, la paginación y el reintento ante errores |  |  |  |  | Iteración 8 | Hecho | Sebastián Acevedo
E7 | Épica | Práctica sin conexión | El estudiante continúa practicando ante fallas de red.
F7.1 | Característica | Almacenamiento local
HU-14 | Historia de usuario | Práctica sin conexión | Como estudiante, quiero acceder a la última información almacenada cuando pierda la conexión para seguir practicando con el contenido disponible. | Ante una falla de red, la aplicación recupera la última copia disponible, tanto en dispositivos móviles como en navegador web. | Media | 8 | Iteración 9 | Pendiente | Sebastián Acevedo | OE1 | 1.3.5.2

## Resumen por iteración
Resumen por iteración
Iteración | Historias | Puntos planificados | Puntos terminados | Semana
Iteración 1 |  |  |  | S5
Iteración 2 |  |  |  | S6
Iteración 3 |  |  |  | S7
Iteración 4 |  |  |  | S8
Iteración 5 |  |  |  | S9
Iteración 6 |  |  |  | S10
Iteración 7 |  |  |  | S11
Iteración 8 |  |  |  | S12
Iteración 9 |  |  |  | S13
Iteración 10 |  |  |  | S14
Total

## Conteo
Conteo por tipo y estado
Se calcula con fórmulas sobre la hoja Product Backlog; se actualiza solo al cambiar los estados.
Tipo | Total | Hechas | Pendientes | Otros estados | Puntos | Puntos terminados
Épicas |  | — | — | — | — | —
Características |  | — | — | — | — | —
Historias de usuario
Historias técnicas
Restricciones técnicas |  |  |  |  | — | —
Tareas |  |  |  |  | — | —
Historias (de usuario y técnicas)
Otros estados: Transversal (restricciones técnicas).
Tareas por iteración
Iteración | Tareas | Hechas | Pendientes | Otros estados
Iteración 1
Iteración 2
Iteración 3
Iteración 4
Iteración 5
Iteración 6
Iteración 7
Iteración 8
Iteración 9
Iteración 10
Por planificar
Total

## Tareas
Tareas por número
Todas las tareas del Product Backlog en orden de número, con la historia a la que pertenecen. Las pruebas de aceptación y las tareas de calidad pertenecen a la característica F1.4 (Calidad e integración).
ID | Tarea | Historia | Iteración | Estado | Responsable
T-01 | Instalar y ejecutar el proyecto en los tres equipos | HT-06 | Iteración 5 | Hecho | Equipo completo
T-02 | Crear el repositorio y las convenciones de ramas | HT-01 | Iteración 1 | Hecho | Jeremías Fernández
T-03 | Desplegar la compilación web en Vercel | HT-01 | Iteración 1 | Hecho | Jeremías Fernández
T-04 | Desplegar la API en un proyecto separado de Vercel | HT-01 | Iteración 1 | Hecho | Jeremías Fernández
T-05 | Definir las colecciones y las reglas de seguridad de Firestore | HU-20 | Iteración 2 | Hecho | Jeremías Fernández
T-06 | Definir los índices compuestos | HU-20 | Iteración 2 | Hecho | Jeremías Fernández
T-07 | Revisar el esquema local de Drift | HU-20 | Iteración 2 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-08 | Implementar los modelos de dominio con pruebas de serialización | HU-20 | Iteración 2 | Hecho | Jeremías / Sebastián
T-09 | Cargar el banco de demostración | HU-20 | Iteración 2 | Hecho | Jeremías Fernández
T-10 | Alinear recorrecciones, usuarios y medallas con la consola de administración | HU-20 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-11 | Migrar la estructura base de Express a FastAPI | HT-02 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-12 | Implementar la estructura de respuesta y el catálogo de errores | HT-02 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-13 | Prueba que verifica que ninguna ruta entregue la alternativa correcta | F1.4 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-14 | Configurar Firebase Authentication en la aplicación y en la API | HU-21 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-15 | Validar el token de sesión en el backend | HU-21 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-16 | Interceptor que adjunta el token y reintenta ante un 401 | HU-16 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-17 | Servicio GET /tests | HU-11 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-18 | Servicios GET y PUT /me/preferences | HU-12 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-19 | Servicio GET /practice/next con exclusión de preguntas respondidas | HU-01 | Iteración 3 | Hecho | Jeremías Fernández
T-20 | Servicio GET /questions/{id} | HU-01 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-21 | Construir la pantalla Pregunta integrada con el servicio | HU-02 | Iteración 3 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-22 | Traducir los errores de cuota a la pantalla de desbloqueo | HU-02 | Iteración 3 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-23 | Restringir las claves de Firebase por aplicación y dominio | HU-21 | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-24 | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la entrega funcional 1 | F1.4 | Iteración 3 | Hecho | Martin Espinoza
T-25 | Elegir la pregunta pendiente dentro de una transacción | HU-01 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-26 | Conservar la ruta de práctica al recargar en la versión web | HU-02 | Iteración 5 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-27 | Mostrar el formato de cita del enunciado sin el símbolo de marca | HU-02 | Iteración 4 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-28 | Calcular el tiempo de respuesta desde la entrega registrada por el servidor | HU-03 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-29 | Servicio POST /questions/{id}/answer: registrar, descontar cuota, otorgar medalla y liberar la pendiente | HU-03 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-30 | Actualizar el histograma de tiempos y calcular el percentil al responder | HT-04 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-31 | Construir la pantalla Resultado integrada con el servicio | HU-04 | Iteración 4 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-32 | Ordenar la práctica en formato facsímil | HU-12 | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-33 | Dockerfile del backend y docker-compose con el emulador de Firestore | HT-03 | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-34 | Levantar el proyecto con contenedores siguiendo solo la documentación | HT-03 | Iteración 5 | Hecho | Martin Espinoza
T-35 | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 4 | F1.4 | Iteración 4 | Hecho | Martin Espinoza
T-36 | Calcular la cuota con base 10 y tope 20, usando qDay del plan como tope | HU-07 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-37 | Ampliar la prueba de integridad para detectar explanation en todas las rutas | F1.4 | Iteración 4 | Hecho | Jeremías Fernández
T-38 | Exigir mock_mode en el plan para habilitar el formato facsímil | HU-12 | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-39 | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 5 | F1.4 | Iteración 5 | Hecho | Martin Espinoza
T-40 | Servicio GET /questions/{id}/explanation con la explicación estructurada, solo para preguntas ya respondidas | HU-05 | Iteración 5 | Hecho | Jeremías Fernández
T-41 | Construir la pantalla Explicación detallada integrada con el servicio | HU-05 | Iteración 5 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-42 | Corregir el contenido de tres preguntas del banco de demostración (H-12 a H-14) | HU-20 | Iteración 6 | Hecho | Jeremías Fernández
T-43 | Recuperar la pantalla Resultado al recargar (H-15, H-25); el retorno desde la explicación (H-16) quedó resuelto en la iteración 6 | HU-04 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-44 | Volver a marcar el formato guardado cuando la API rechaza el cambio (H-18) | HU-12 | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-45 | Mostrar "Disponible próximamente" en la habilidad y la recorrección mientras no existan sus servicios (H-19) | HU-05 | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-46 | Servicio GET /questions/{id}/skill con la habilidad, el dominio del alumno, los prerrequisitos y los recursos | HU-06 | Iteración 6 | Hecho | Jeremías Fernández
T-47 | Construir la pantalla Habilidad evaluada integrada con el servicio | HU-06 | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-48 | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 6 | F1.4 | Iteración 6 | Hecho | Martin Espinoza
T-49 | Renovar la hora de entrega de una pregunta pendiente de un día anterior y limitar a cinco minutos el tiempo registrado (H-22) | HU-03 | Iteración 6 | Hecho | Jeremías Fernández
T-50 | Elegir la prueba de la pregunta nueva con testId en GET /practice/next y en el selector de materia de la aplicación, a pedido de la contraparte | HU-01 | Iteración 6 | Hecho | Jeremías / Sebastián
T-51 | Alinear con el contrato de la API el estado de la respuesta, los identificadores de habilidades y los errores 405 y 413 | F1.4 | Iteración 6 | Hecho | Jeremías Fernández
T-52 | Entregar en GET /questions/{id} las preguntas compartidas en grupos y comunidad, sin la respuesta hasta que el alumno responda y descontando cuota al responder (regla acordada con la contraparte el 21/10/2026) | HU-01 | Por planificar | Pendiente | Jeremías Fernández
T-53 | Aislar por sesión las operaciones de práctica y revalidar la pendiente sin testId (P1 y P2 de la revisión del PR #54) | HU-03 | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-54 | Retirar el campo Edad del formulario de desbloqueo (H-10) | HU-08 | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-55 | Agregar el botón de inicio en las pantallas del módulo | HU-02 | Iteración 6 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-56 | Agregar en Habilidad evaluada el botón Volver hacia la explicación (H-26) | HU-06 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-57 | Mostrar en español los estados de la ruta de aprendizaje (H-27) | HU-06 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-58 | Corregir el enlace o el tipo del recurso de DEMRE en el banco de demostración (H-28) | HU-06 | Iteración 7 | Hecho | Jeremías Fernández
T-59 | Mostrar directamente la pantalla de desbloqueo cuando la cuota está agotada (H-29) | HU-08 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-60 | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 7 | F1.4 | Iteración 7 | Hecho | Martin Espinoza
T-61 | Servicio GET /me/quota con la cuota usada, el máximo, los bonos y el reinicio diario | HU-07 | Iteración 7 | Hecho | Jeremías Fernández
T-62 | Servicio POST /me/quota/unlock con los bonos de colegio y región, el tope de 20 y la medalla de bronce | HU-08 | Iteración 7 | Hecho | Jeremías Fernández
T-63 | Mostrar la cuota diaria en Inicio y en la pantalla de desbloqueo con GET /me/quota | HU-07 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-64 | Integrar la pantalla de desbloqueo con los dos bonos, las 16 regiones y la medalla obtenida | HU-08 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-65 | Mostrar "+5 región" y ocultar el detalle de la cuota con plan ilimitado en Inicio (H-31) | HU-07 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-66 | Actualizar las medallas de Inicio al responder o reclamar un bono, sin recargar (H-32) | HU-08 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-67 | Esperar la sesión sincronizada antes de cargar el perfil después del inicio de sesión (H-34) | HU-16 | Iteración 7 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-68 | Separar por usuario la caché de preferencias de materia al cambiar de cuenta (H-33) | HU-11 | Iteración 8 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-69 | Servicio POST /corrections con el motivo, la alternativa propuesta obligatoria si el motivo es la respuesta, el comentario opcional, la recompensa posible y una sola solicitud abierta por pregunta | HU-09 | Iteración 8 | Hecho | Jeremías Fernández
T-70 | Servicio GET /corrections con las solicitudes del alumno, paginado por cursor y sin notas internas | HU-10 | Iteración 8 | Hecho | Jeremías Fernández
T-71 | Formulario Solicitar revisión desde Explicación, sin motivo preseleccionado (H-20), con la alternativa propuesta y la confirmación de la recompensa posible | HU-09 | Iteración 8 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-72 | Pantalla Mis recorrecciones con el estado, la fecha y la recompensa de cada solicitud, la paginación y el reintento ante errores | HU-10 | Iteración 8 | Hecho | Sebastián Acevedo
T-73 | Diseñar y ejecutar las pruebas de aceptación de la iteración 8 | F1.4 | Iteración 8 | Hecho | Martin Espinoza
T-74 | Mostrar el enunciado de la pregunta en lugar de los identificadores internos en la recorrección (H-35) | HU-09 | Por planificar | Pendiente | Sebastián Acevedo

## Notas
Notas del Product Backlog
Estructura
El Product Backlog es la lista completa del producto. Se organiza en cuatro niveles: épicas, que agrupan grandes capacidades; características, que dividen cada épica; historias de usuario, que describen el valor para el estudiante; y tareas, que detallan el trabajo técnico de cada historia.
Historias técnicas y restricciones
Las historias técnicas describen habilitadores que no entregan valor directo al estudiante, pero son necesarios para el producto. Las restricciones técnicas no son historias: atraviesan todo el desarrollo y se verifican en cada iteración mediante los criterios de terminado.
Priorización
En Extreme Programming el cliente prioriza por valor y el equipo estima el costo. No se utiliza MoSCoW porque todas las historias corresponden a alcance comprometido.
Estimación
Estimación inicial en puntos de historia, escala 1, 2, 3, 5 y 8. Se ajusta en el juego de planificación al inicio de cada iteración.
Tareas
Las tareas se detallan al inicio de cada iteración en su plan de iteración y se registran también en este Product Backlog, bajo la historia a la que pertenecen. Las tareas que nacen de un hallazgo quedan por planificar hasta que el juego de planificación les asigna una iteración.
Cambios de la versión 2.10
Cierre de la iteración 8, con la prueba de aceptación T-73 del 29/10/2026 (17 de 17 pasos aprobados, sin fallas). HU-09 y HU-10 quedan terminadas: 7 puntos de 7 comprometidos; el proyecto acumula 75 puntos y 21 historias. Se registran las tareas de la iteración: T-69 y T-70 (servicios POST y GET /corrections, PR #67 y #68), T-71 y T-72 (formulario y pantalla Mis recorrecciones, PR #72, con las correcciones P1 y P2 de la revisión técnica) y T-73 (aceptación). T-68 queda terminada (PR #71) y H-33 resuelto; H-20 queda resuelto con T-71. La observación H-35 pasa a T-74, por planificar. Se agrega HU-23 (alternativas en orden aleatorio, 3 puntos), pedida por la contraparte el 28/10/2026 para mostrarse en la iteración 9; el total pasa a 94 puntos y 25 historias, y la iteración 9 queda con 14 puntos, sobre la velocidad registrada, por lo que su alcance se ajusta en el juego de planificación. Se corrige la tilde de "técnicos" en la épica E1.
Cambios de la versión 2.9
Cierre de la iteración 7, con la prueba de aceptación T-60 del 22/10/2026 (24 pasos: 21 aprobados, una falla y dos observaciones) y su verificación final del 22 y el 23/10/2026. HU-07 y HU-08 quedan terminadas: 7 puntos de 7 comprometidos; el proyecto acumula 68 de 91 puntos y 19 de 24 historias. Quedan terminadas T-43 y T-56 a T-59, las tareas de los hallazgos de la iteración 6, y se registran las tareas de la iteración: T-60 (aceptación), T-61 y T-62 (servicios de la cuota y del desbloqueo), T-63 y T-64 (cuota en Inicio y pantalla de desbloqueo) y, como trabajo no planificado, T-65 a T-67 (hallazgos H-31, H-32 y H-34, corregidos en los PR #64 y #65). H-28 se corrigió al recargar el banco de demostración. T-68 (H-33) pasa a la iteración 8. T-52 registra la regla acordada con la contraparte el 21/10/2026, y T-23 (restricción de las claves de Firebase) pasa a hecha, confirmada por el programador backend el 23/10/2026. Se ordena la lista: las tareas quedan por número dentro de su historia, T-48 pasa junto a las demás pruebas de aceptación en Calidad e integración, los tipos se escriben con tilde y se agregan las hojas Conteo, con el total por tipo y estado, y Tareas, con todas las tareas por número.
Cambios de la versión 2.8
Cierre de la iteración 6, con la prueba de aceptación T-48 del 18/10/2026 (21 de 26 pasos aprobados, una falla, dos observaciones y dos pasos no ejecutados). HU-06 queda terminada: 5 puntos de 5 comprometidos. Quedan terminadas T-42 y T-44 a T-51; T-50 incluye el selector de materia de la aplicación. T-43 no se acepta: la recarga en Resultado ya no deja la pantalla en blanco y el retorno desde la explicación (H-16) quedó resuelto, pero el resultado no se recupera al recargar (H-25). Se registran como trabajo no planificado de la iteración T-53 (aislamiento por sesión de las operaciones de práctica y revalidación de la pendiente sin testId, hallazgos P1 y P2 de la revisión del PR #54), T-54 (retiro del campo Edad del desbloqueo, H-10) y T-55 (botón de inicio en las pantallas del módulo). T-43 y las tareas de los hallazgos de la prueba, T-56 a T-59 (H-26 a H-29), se asignan a la iteración 7, con T-43 como prioridad. H-30 es informativo. H-17 y H-23 persisten en pantallas ajenas al módulo, y H-20 sigue pendiente para HU-09.
Cambios de la versión 2.7
Avance de la iteración 6, en curso al 15/10/2026. HU-06 pasa a en curso, con las tareas T-46 (servicio de la habilidad), T-47 (pantalla Habilidad evaluada) y T-48 (prueba de aceptación de la iteración). Entran a la iteración 6 las tareas de hallazgos T-42 a T-45. Se registran como trabajo no planificado de la iteración T-49 (pregunta pendiente de un día anterior y tope de cinco minutos al tiempo registrado, que resuelve H-22), T-50 (selección de la prueba con testId, a pedido de la contraparte) y T-51 (alineación con el contrato de la API). La contraparte confirmó el 15/10/2026 el criterio de dominio de HU-06 (90 % de acierto con al menos diez respuestas), la regla de T-49 y el tratamiento de los errores de T-51. Se agrega como tarea por planificar T-52 (preguntas compartidas en grupos y comunidad), a pedido de la contraparte. H-24 queda resuelto: la ruta de la habilidad es /questions/{id}/skill.
Cambios de la versión 2.6
Cierre de la iteración 5, con la prueba de aceptación T-39 del 10/10/2026 (14 de 16 pasos aprobados, sin fallas). HU-05, HU-12, HT-06 y HT-03 quedan terminadas: 10 puntos de 10 comprometidos. Quedan terminadas T-01, T-26 y T-38; T-38 se verifica con el rechazo del facsímil en el plan gratuito y su activación en un plan que lo incluye. Se agregan como tareas por planificar los hallazgos de la prueba y de la revisión del banco de demostración: T-42 (contenido de tres preguntas, H-12 a H-14), T-43 (pantalla Resultado al recargar y al volver desde la explicación, H-15 y H-16), T-44 (formato marcado tras el rechazo, H-18) y T-45 (servicios no disponibles, H-19). H-17 corresponde al hallazgo H-04 de la entrega funcional 1, que se resuelve con HU-07 y HU-13; H-23 corresponde a una pantalla ajena al módulo. H-20 se considera al implementar HU-09; H-21 y H-22 quedan como consultas a la contraparte y H-24 como ajuste del informe final. Se incorporan las tareas de las iteraciones 4 y 5 que solo figuraban en los planes de iteración (T-29 a T-35 y T-39 a T-41), y T-23 pasa a la iteración 5, por confirmar.
Cambios de la versión 2.5
Cierre de la iteración 4, con la prueba de aceptación T-35 del 05/10/2026 (9 de 11 pasos aprobados). HU-03, HU-04 y HT-04 quedan terminadas: 11 puntos de 18 comprometidos. HU-12 (orden del facsímil), HT-06 (entorno en los tres equipos) y HT-03 (contenedores) no se completaron y pasan a la iteración 5, sujetas al juego de planificación. Quedan terminadas T-20, T-25, T-27, T-28 y T-37, y T-36 se adelantó desde la iteración 7. T-37 la ejecutó el programador backend. T-26 (recarga en la versión web) no supera la aceptación y pasa a la iteración 5. T-23 y T-38 quedan por confirmar.
Cambios de la versión 2.4
Conciliación con la revisión del código del 01/10/2026: T-20, el servicio GET /questions/{id}, figuraba como hecha sin que el servicio exista; pasa a pendiente en la iteración 4, sin afectar los criterios de HU-01, verificados en la prueba de aceptación T-24. Se agregan T-36 (cuota con base 10 y tope 20, según la decisión de la contraparte), T-37 (prueba de integridad que detecte también explanation) y T-38 (facsímil solo con mock_mode).
Cambios de la versión 2.3
Se precisa que el módulo tiene catorce servicios: los trece del contrato de la empresa más GET /me, incorporado como ajuste de alcance (HT-07).
Cambios de la versión 2.2
Cierre de la iteración 3. HT-01 se divide: el despliegue queda terminado en la iteración 1 con 4 puntos, y la verificación del entorno en los tres equipos pasa a la historia HT-06, de 1 punto, en la iteración 4. Se registra HT-07, alta del alumno y GET /me, como trabajo no planificado de la iteración 3 y ajuste de alcance. HU-12 queda parcial y pasa a la iteración 4. Se agregan como tareas por planificar los hallazgos de la prueba de aceptación de la entrega funcional 1 (T-25 a T-28).
Pendientes que dependen de la empresa
Importar el banco real de preguntas una vez que la empresa lo clasifique por prueba, dificultad, eje y habilidad. Al importarlo, el módulo deberá admitir preguntas de cuatro y de cinco alternativas, como la PAES.
Cambios de la versión 2.1
HU-11 y HU-12 pasan al programador backend, porque el encargado de pruebas no implementa lo que valida; el encargado de pruebas asume las pruebas de aceptación de la entrega funcional 1 (T-24). HT-04 calcula el percentil desde un histograma de tiempos, según el modelo alineado con la consola de administración. T-10 queda en curso hasta integrar la solicitud que alinea el modelo. Se retira HU-22: el registro de usuarios y el restablecimiento de contraseña quedan fuera del alcance del módulo y los resuelve Firebase Authentication; el módulo solo requiere el identificador del alumno autenticado.
Cambios respecto de la versión 1.0
Se reorganizó la lista en épicas, características, historias y tareas. Se agregaron la historia HU-21 de inicio de sesión, autorizada por el cliente y las historias técnicas HT-01 a HT-05. Se actualizaron HU-01, HU-03, HU-07, HU-08, HU-09, HU-14 y HU-16 según las definiciones del cliente: backend en FastAPI, autenticación con Firebase, versión web como plataforma y compatibilidad con la consola de administración.