## Registro de Interesados
Registro de Interesados (Stakeholder Register) - App móvil Aprueba - Módulo de Preguntas
Versión 1.4 (26/09/2026). El historial de cambios se detalla al final del registro.
Interesado | Rol / relación con el proyecto | Interés | Influencia | Necesidad / expectativa principal | Comunicación / gestión | Última actualización
Max Kreimerman - Alloxentric | Contraparte del proyecto; Cliente en XP | Alto | Alto | Que el módulo se integre a la plataforma y respete las decisiones técnicas, de datos y de alcance del producto | Gestionar de cerca: consultas técnicas por escrito, derivadas por la jefa de proyecto; registrar definiciones y supuestos relevantes | 2026-09-26
Karina Álvarez - Alloxentric | Jefa de proyecto de la empresa; Gestora en XP | Alto | Alto | Coordinar el avance del equipo y asegurar que el desarrollo siga los requerimientos y el calendario acordados | Gestionar de cerca: reunión semanal de seguimiento, revisión de avances y coordinación de definiciones con la contraparte | 2026-09-26
Alloxentric | Empresa contraparte del proyecto | Alto | Alto | Obtener una solución funcional que cumpla con el alcance y los requerimientos definidos | Gestionar de cerca: seguimiento mediante la jefa de proyecto y la contraparte; revisión periódica de avances y entregables | 2026-09-26
Eliana Mallen González - Duoc UC | Profesora guía; Entrenadora (Coach) en XP | Alto | Alto | Que el proyecto aplique correctamente la metodología y cumpla los estándares e hitos de la asignatura | Gestionar de cerca: reuniones de seguimiento, retroalimentación de entregas y mensajería de la asignatura | 2026-09-26
Martin Espinoza Morales - Grupo 9 | Integrante del equipo; Encargado de seguimiento (Tracker) y Encargado de pruebas (Tester) | Alto | Alto | Controlar el avance de las iteraciones y asegurar la calidad de cada entrega mediante pruebas de aceptación | Gestionar de cerca: reunión diaria, tablero del equipo, revisión de avances y solicitudes de incorporación en el repositorio | 2026-09-26
Jeremías Fernández Millacura - Grupo 9 | Integrante del equipo; Programador (backend) | Alto | Alto | Implementar los servicios y el modelo de datos conforme al contrato de la API | Gestionar de cerca: reunión diaria, tablero del equipo y revisión de solicitudes de incorporación en el repositorio | 2026-09-26
Sebastián Acevedo Araya - Grupo 9 | Integrante del equipo; Programador (frontend) | Alto | Alto | Implementar la interfaz del módulo y su integración con los servicios | Gestionar de cerca: reunión diaria, tablero del equipo y revisión de solicitudes de incorporación en el repositorio | 2026-09-26
Estudiantes usuarios de la app Aprueba | Usuarios finales directos del módulo de preguntas | Alto | Medio | Contar con un módulo funcional que permita practicar preguntas y recibir retroalimentación inmediata | Mantener informados: sus necesidades se consideran mediante los requerimientos definidos por la empresa y la validación funcional del módulo. | 2026-09-26
Otros equipos de desarrollo de Aprueba | Equipos responsables de módulos relacionados | Medio | Medio | Mantener compatibilidad e integración con los demás componentes del producto | Mantener informado: coordinar las dependencias mediante la jefa de proyecto cuando corresponda | 2026-09-26
Comisión Evaluadora - Duoc UC | Evaluación final del proyecto | Medio | Alto | Evaluar el cumplimiento de objetivos, entregables y competencias del perfil de egreso | Mantener satisfecho: presentar el informe final, las evidencias y la defensa del proyecto conforme a los hitos de evaluación | 2026-09-26
Gerardo Galán - Duoc UC | Coordinador nacional de la asignatura | Medio | Alto | Resguardar el cumplimiento de los estándares institucionales del Proyecto APT | Mantener satisfecho: facilitar el acceso a las evidencias y a los repositorios académicos cuando corresponda, según indicación de la profesora guía | 2026-09-26
Incubadora Duoc UC San Bernardo | Vínculo entre el equipo y la empresa contraparte | Alto | Medio | Facilitar la vinculación y coordinación entre el equipo y la empresa | Mantener informado: comunicar situaciones o necesidades relacionadas con la vinculación y coordinación con la empresa | 2026-09-26
Estrategias de gestión según la matriz poder-interés (Project Management Institute, 2017)
Gestionar de cerca | Influencia alta e interés alto.
Mantener satisfecho | Influencia alta e interés medio o bajo.
Mantener informado | Interés alto e influencia media o baja.
Monitorear | Influencia e interés bajos.
Control de versiones
Versión | Fecha |  |  | Descripción
1.0 | 02/09/2026 |  |  | Versión inicial del registro de interesados.
1.1 | 17/09/2026 |  |  | Se precisan los roles de la empresa: Max Kreimerman como contraparte del proyecto y Karina Álvarez como jefa de proyecto.
1.2 | 25/09/2026 |  |  | Se incorporan los roles de Extreme Programming, se detalla a los integrantes del equipo y se agrega al coordinador nacional de la asignatura.
1.3 | 25/09/2026 |  |  | Se ajusta la influencia de los usuarios finales y se definen estrategias de gestión según la matriz poder-interés. Revisión de Sebastián Acevedo Araya.
1.4 | 26/09/2026 |  |  | Se uniforman las estrategias de gestión, se agrega la leyenda de la matriz con su referencia y se incorpora el historial de versiones.