## Carta Gantt
CARTA GANTT - APP MÓVIL APRUEBA - MÓDULO DE PREGUNTAS
PTY4614 Capstone · Sección 002D · Grupo 9 · Duoc UC San Bernardo · Empresa contraparte: Alloxentric · Metodología: Extreme Programming
Semana 1: 10/08/2026 · Semana 18: 12/12/2026 · Diez iteraciones semanales agrupadas en tres entregas funcionales · Versión 2.3 · 18/10/2026
EDT · paquetes | Actividad | Responsable | Fase | FASE 1 · Definición |  |  |  | FASE 2 · Desarrollo | [10 empty] | FASE 3 · Cierre
|  |  |  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
|  |  |  | 10/08 | 17/08 | 24/08 | 31/08 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12
1.1 | GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1.1 | Plan de gestión y tablero de trabajo | Martin Espinoza | Transversal
1.1.2 | Prácticas y ceremonias XP | Martin Espinoza | Transversal | bar: FASE 2 · Desarrollo S5 to FASE 2 · Desarrollo S14
1.1.3 | Registro de supuestos y decisiones | Equipo completo | Transversal
1.1.4 | Evidencias académicas individuales | Cada integrante | Transversal
1.1.5 | Planes de iteración y registro de velocidad | Martin Espinoza | Transversal | bar: FASE 2 · Desarrollo S5 to FASE 2 · Desarrollo S14
1.1.6 | Reflexiones de cierre de iteración | Martin Espinoza | Transversal | bar: FASE 2 · Desarrollo S5 to FASE 2 · Desarrollo S14
1.2 | DEFINICIÓN DEL PROYECTO
1.2.1.1 | Product Vision Statement | Martin Espinoza | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S1 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S8
1.2.1.2 | Registro de interesados | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S7
1.2.2.1 | Enunciado de Alcance Preliminar | Jeremías Fernández | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S8
1.2.2.2 | EDT y diccionario | Jeremías Fernández | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S7
1.2.2.3 | Product Backlog (lista de producto) | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S7
1.2.2.4 | Requisitos no funcionales | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S8
1.2.2.5 | Plan de entregas | Martin Espinoza | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S7
1.2.2.6 | Cronograma (carta Gantt) | Martin Espinoza | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S7
1.2.2.7 | Criterios de terminado | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S8
1.2.3.1 | Definición de tecnologías | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S2 to FASE 1 · Definición S4
1.2.3.2 | Diagrama de arquitectura | Martin Espinoza | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S3 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S7
1.2.3.3 | Repositorio configurado | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S1 to FASE 1 · Definición S4
1.2.4.1 | Guía de definición del Proyecto APT (1.5) | Equipo completo | Fase 1 | bar: FASE 1 · Definición S1 to FASE 1 · Definición S4; FASE 2 · Desarrollo S8
1.2.4.2 | Exposición de Fase 1 | Equipo completo | Hito Duoc | bar: FASE 2 · Desarrollo S5
1.3 | DESARROLLO DEL MÓDULO
1.3.1.1 · 1.3.1.3 | Iteración 1 · Entorno de desarrollo y despliegue | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S5
1.3.2.1 a 1.3.2.3 | Iteración 2 · Modelo de datos, esquema local y modelos de dominio | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S6
1.3.1.2 · 1.3.3.1 · 1.3.3.4 · 1.3.4.1 · 1.3.5.1 | Iteración 3 · Backend en FastAPI, inicio de sesión, alta del alumno, entrega de preguntas, configuración y pantalla Pregunta | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S7
| → ENTREGA FUNCIONAL 1 | Equipo completo | Hito | bar: FASE 2 · Desarrollo S7
| → HITO 1 EMPRESA · MVP con base de datos operativa (entregado para testeo el 13/10) | Equipo completo | Hito empresa | bar: FASE 2 · Desarrollo S8; FASE 2 · Desarrollo S10
1.3.3.1 · 1.3.4.2 | Iteración 4 · Registro de respuesta, percentil y pantalla Resultado | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S8
1.3.1.1 · 1.3.3.1 · 1.3.3.4 · 1.3.4.3 · 1.3.6.4 | Iteración 5 · Explicación detallada, formato y dificultad, entorno en los tres equipos y contenedores Docker | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S9
1.3.3.1 · 1.3.4.4 | Iteración 6 · Habilidad y ruta de aprendizaje | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S10
| → ENTREGA FUNCIONAL 2 | Equipo completo | Hito | bar: FASE 2 · Desarrollo S10
1.3.3.2 · 1.3.4.6 | Iteración 7 · Cuota diaria y desbloqueo, y correcciones de la aceptación de la iteración 6 | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S11
1.3.3.3 · 1.3.4.5 | Iteración 8 · Recorrección | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S12
| → HITO 2 EMPRESA · Proyecto completo en contenedores | Equipo completo | Hito empresa | bar: FASE 2 · Desarrollo S12
1.3.3.4 · 1.3.5.2 | Iteración 9 · Caché sin conexión y progreso | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S13
1.3.6.2 · 1.3.6.3 | Iteración 10 · Pruebas de integración, análisis estático y compilación | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S14
| → ENTREGA FUNCIONAL 3 | Equipo completo | Hito | bar: FASE 2 · Desarrollo S14
1.3.6.1 | Pruebas unitarias (antes del código, en cada iteración) | Jeremías / Sebastián | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S6 to FASE 2 · Desarrollo S14
1.3.6.5 | Plan de pruebas y pruebas de aceptación | Martin Espinoza | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S7 to FASE 2 · Desarrollo S14
1.3.7.1 | Documento del modelo de datos | Jeremías Fernández | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S7
1.3.7.2 | Diagramas UML | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S8
1.3.7.3 | Innovación | Equipo completo | Fase 2 | bar: FASE 2 · Desarrollo S8
1.3.8.1 | Informe de avance | Equipo completo | Hito Duoc | bar: FASE 2 · Desarrollo S9
1.3.8.2 | Presentación de avance (pitch de 7 minutos) | Equipo completo | Hito Duoc | bar: FASE 2 · Desarrollo S10
| Retroalimentación del informe de avance | Equipo completo | Hito Duoc | bar: FASE 2 · Desarrollo S11
1.3.8.3 | Presentación de la semana 13 | Equipo completo | Hito Duoc | bar: FASE 2 · Desarrollo S13
1.3.8.4 | Informe final | Equipo completo | Hito Duoc | bar: FASE 2 · Desarrollo S15
| → HITO 3 EMPRESA · Proyecto entregado y documentado | Equipo completo | Hito empresa | bar: FASE 2 · Desarrollo S15 to FASE 3 · Cierre S16
1.4 | CIERRE Y PRESENTACIÓN
1.4.1 | Documentación final y manual técnico | Equipo completo | Fase 3 | bar: FASE 2 · Desarrollo S15
1.4.2 | Correcciones posteriores al informe final | Equipo completo | Fase 3 | bar: FASE 3 · Cierre S16
1.4.3 | Demostración funcional y ensayo | Equipo completo | Fase 3 | bar: FASE 3 · Cierre S16 to FASE 3 · Cierre S17
1.4.4 | Presentación ante comisión evaluadora | Equipo completo | Hito Duoc | bar: FASE 3 · Cierre S17
1.4.5 | Presentación a empresas vinculadas | Equipo completo | Hito Duoc | bar: FASE 3 · Cierre S18
LEYENDA
Gestión del proyecto (transversal)
Fase 1 · Definición del proyecto (semanas 1 a 4)
Fase 2 · Desarrollo del módulo (semanas 5 a 15; diez iteraciones entre la 5 y la 14)
Fase 3 · Cierre y presentación (semanas 16 a 18)
Hito de la asignatura o entrega funcional
Hito de la empresa contraparte
A | A = actualización del documento por cambios del proyecto

## Calendario
CALENDARIO ACADÉMICO, DE ITERACIONES E HITOS
Fuente: cronograma oficial de la sección CAPSTONE_002D e hitos informados por la empresa contraparte. Semana 1 desde el 10/08/2026.
Semana | Desde | Hasta | Fase | Iteración | Entrega funcional | Hito de la asignatura | Hito de la empresa
1 | 10/08/2026 | 15/08/2026 | Fase 1 · Definición
2 | 17/08/2026 | 22/08/2026 | Fase 1 · Definición
3 | 24/08/2026 | 29/08/2026 | Fase 1 · Definición
4 | 31/08/2026 | 05/09/2026 | Fase 1 · Definición |  |  | Entrega de documentación de Fase 1
5 | 07/09/2026 | 12/09/2026 | Fase 1 y 2 (traslape) | Iteración 1 |  | Exposición de Fase 1
6 | 14/09/2026 | 19/09/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 2
7 | 21/09/2026 | 26/09/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 3 | Entrega 1
8 | 28/09/2026 | 03/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 4 |  |  | Hito 1: MVP con base de datos operativa (28/09 al 03/10; reprogramado)
9 | 05/10/2026 | 10/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 5 |  | Informe de avance
10 | 12/10/2026 | 17/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 6 | Entrega 2 | Presentación de avance (pitch de 7 minutos) | Hito 1: MVP entregado a la contraparte para su testeo (13/10)
11 | 19/10/2026 | 24/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 7 |  | Retroalimentación del informe de avance
12 | 26/10/2026 | 31/10/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 8 |  |  | Hito 2: proyecto completo en contenedores (26 al 31/10)
13 | 02/11/2026 | 07/11/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 9 |  | Presentación y definición de continuidad
14 | 09/11/2026 | 14/11/2026 | Fase 2 · Desarrollo | Iteración 10 | Entrega 3
15 | 16/11/2026 | 21/11/2026 | Fase 2 · Desarrollo |  |  | Informe final | Hito 3: proyecto entregado y documentado (16 al 28/11)
16 | 23/11/2026 | 28/11/2026 | Fase 3 · Cierre |  |  | Correcciones | Hito 3: proyecto entregado y documentado (16 al 28/11)
17 | 30/11/2026 | 05/12/2026 | Fase 3 · Cierre |  |  | Presentación ante comisión evaluadora
18 | 07/12/2026 | 12/12/2026 | Fase 3 · Cierre |  |  | Presentación a empresas vinculadas

## Iteraciones
PLAN DE ITERACIONES - EXTREME PROGRAMMING
Al inicio de cada iteración: juego de planificación. Al cierre: validación con el cliente, reflexión de cierre y registro de velocidad. El detalle de tareas está en el Plan de entregas y planes de iteración.
Iteración | Semana | Fechas | Contenido | Historias | Responsables | Puntos | Entrega
Iteración 1 | S5 | 07/09 al 12/09/2026 | Despliegue de la aplicación web y de la API | HT-01 | Jeremías Fernández | 4
Iteración 2 | S6 | 14/09 al 19/09/2026 | Modelo de datos en Firestore, esquema local y modelos de dominio con pruebas | HU-20 | Jeremías / Sebastián | 5
Iteración 3 | S7 | 21/09 al 26/09/2026 | Backend en FastAPI, inicio de sesión con Firebase, alta del alumno y GET /me, entrega de preguntas, catálogo de pruebas y pantalla Pregunta | HT-02, HU-21, HT-07, HU-16, HU-11, HU-01, HU-02 | Jeremías / Sebastián | 26 | Entrega 1
Iteración 4 | S8 | 28/09 al 03/10/2026 | Registro de respuesta, percentil de cohorte y pantalla Resultado | HU-03, HU-04, HT-04 | Jeremías / Sebastián | 11
Iteración 5 | S9 | 05/10 al 10/10/2026 | Explicación detallada, formato y dificultad, entorno en los tres equipos y contenedores Docker | HU-05, HU-12, HT-06, HT-03 | Equipo completo | 10
Iteración 6 | S10 | 12/10 al 17/10/2026 | Habilidad y ruta de aprendizaje | HU-06 | Jeremías / Sebastián | 5 | Entrega 2
Iteración 7 | S11 | 19/10 al 24/10/2026 | Cuota diaria escalonada y pantalla de desbloqueo, y correcciones de la aceptación de la iteración 6 (T-43 y T-56 a T-59) | HU-07, HU-08 | Jeremías / Sebastián | 7
Iteración 8 | S12 | 26/10 al 31/10/2026 | Recorrección: envío y consulta de estado | HU-09, HU-10 | Jeremías / Sebastián | 7
Iteración 9 | S13 | 02/11 al 07/11/2026 | Caché sin conexión y progreso por prueba | HU-13, HU-14 | Jeremías / Sebastián | 11
Iteración 10 | S14 | 09/11 al 14/11/2026 | Pruebas de integración, análisis estático y compilación | HT-05 | Martin Espinoza (encargado de pruebas) | 5 | Entrega 3
[5 empty] | Total | 91

## Diagrama Gantt
GANTT GRÁFICO - APP MÓVIL APRUEBA - MÓDULO DE PREGUNTAS
Fecha base (semana 1) | 2026-08-10
Actividad | Inicio (días) | Duración (días) | Inicio | Fin | Fase | Sem. inicio | Sem. fin
Plan de gestión y tablero de trabajo | 0 | 125 | 2026-08-10 | 2026-12-12 | Transversal | 1 | 18
Prácticas y ceremonias XP | 28 | 69 | 2026-09-07 | 2026-11-14 | Transversal | 5 | 14
Registro de supuestos y decisiones | 0 | 125 | 2026-08-10 | 2026-12-12 | Transversal | 1 | 18
Evidencias académicas individuales | 0 | 125 | 2026-08-10 | 2026-12-12 | Transversal | 1 | 18
Planes de iteración y registro de velocidad | 28 | 69 | 2026-09-07 | 2026-11-14 | Transversal | 5 | 14
Reflexiones de cierre de iteración | 28 | 69 | 2026-09-07 | 2026-11-14 | Transversal | 5 | 14
Product Vision Statement | 0 | 27 | 2026-08-10 | 2026-09-05 | Fase 1 | 1 | 4
Registro de interesados | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Enunciado de Alcance Preliminar | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
EDT y diccionario | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Product Backlog (lista de producto) | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Requisitos no funcionales | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Plan de entregas | 21 | 6 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Fase 1 | 4 | 4
Cronograma (carta Gantt) | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Criterios de terminado | 21 | 6 | 2026-08-31 | 2026-09-05 | Fase 1 | 4 | 4
Definición de tecnologías | 7 | 20 | 2026-08-17 | 2026-09-05 | Fase 1 | 2 | 4
Diagrama de arquitectura | 14 | 13 | 2026-08-24 | 2026-09-05 | Fase 1 | 3 | 4
Repositorio configurado | 0 | 27 | 2026-08-10 | 2026-09-05 | Fase 1 | 1 | 4
Guía de definición del Proyecto APT (1.5) | 0 | 27 | 2026-08-10 | 2026-09-05 | Fase 1 | 1 | 4
Exposición de Fase 1 | 28 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Hito Duoc | 5 | 5
Iteración 1 · Entorno de desarrollo y despliegue | 28 | 6 | 2026-09-07 | 2026-09-12 | Fase 2 | 5 | 5
Iteración 2 · Modelo de datos, esquema local y modelos de dominio | 35 | 6 | 2026-09-14 | 2026-09-19 | Fase 2 | 6 | 6
Iteración 3 · Backend en FastAPI, inicio de sesión, alta del alumno, entrega de preguntas, configuración y pantalla Pregunta | 42 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Fase 2 | 7 | 7
→ ENTREGA FUNCIONAL 1 | 42 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Hito | 7 | 7
→ HITO 1 EMPRESA · MVP con base de datos operativa (entregado para testeo el 13/10) | 49 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Hito empresa | 8 | 8
Iteración 4 · Registro de respuesta, percentil y pantalla Resultado | 49 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Fase 2 | 8 | 8
Iteración 5 · Explicación detallada, formato y dificultad, entorno en los tres equipos y contenedores Docker | 56 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | Fase 2 | 9 | 9
Iteración 6 · Habilidad y ruta de aprendizaje | 63 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Fase 2 | 10 | 10
→ ENTREGA FUNCIONAL 2 | 63 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Hito | 10 | 10
Iteración 7 · Cuota diaria y desbloqueo, y correcciones de la iteración 6 | 70 | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Fase 2 | 11 | 11
Iteración 8 · Recorrección | 77 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Fase 2 | 12 | 12
→ HITO 2 EMPRESA · Proyecto completo en contenedores | 77 | 6 | 2026-10-26 | 2026-10-31 | Hito empresa | 12 | 12
Iteración 9 · Caché sin conexión y progreso | 84 | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Fase 2 | 13 | 13
Iteración 10 · Pruebas de integración, análisis estático y compilación | 91 | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Fase 2 | 14 | 14
→ ENTREGA FUNCIONAL 3 | 91 | 6 | 2026-11-09 | 2026-11-14 | Hito | 14 | 14
Pruebas unitarias (antes del código, en cada iteración) | 35 | 62 | 2026-09-14 | 2026-11-14 | Fase 2 | 6 | 14
Plan de pruebas y pruebas de aceptación | 42 | 55 | 2026-09-21 | 2026-11-14 | Fase 2 | 7 | 14
Documento del modelo de datos | 42 | 6 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | Fase 2 | 7 | 7
Diagramas UML | 49 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Fase 2 | 8 | 8
Innovación | 49 | 6 | 2026-09-28 | 2026-10-03 | Fase 2 | 8 | 8
Informe de avance | 56 | 6 | 2026-10-05 | 2026-10-10 | Hito Duoc | 9 | 9
Presentación de avance (pitch de 7 minutos) | 63 | 6 | 2026-10-12 | 2026-10-17 | Hito Duoc | 10 | 10
Retroalimentación del informe de avance | 70 | 6 | 2026-10-19 | 2026-10-24 | Hito Duoc | 11 | 11
Presentación de la semana 13 | 84 | 6 | 2026-11-02 | 2026-11-07 | Hito Duoc | 13 | 13
Informe final | 98 | 6 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Hito Duoc | 15 | 15
→ HITO 3 EMPRESA · Proyecto entregado y documentado | 98 | 13 | 2026-11-16 | 2026-11-28 | Hito empresa | 15 | 16
Documentación final y manual técnico | 98 | 6 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | Fase 3 | 15 | 15
Correcciones posteriores al informe final | 105 | 6 | 2026-11-23 | 2026-11-28 | Fase 3 | 16 | 16
Demostración funcional y ensayo | 105 | 13 | 2026-11-23 | 2026-12-05 | Fase 3 | 16 | 17
Presentación ante comisión evaluadora | 112 | 6 | 2026-11-30 | 2026-12-05 | Hito Duoc | 17 | 17
Presentación a empresas vinculadas | 119 | 6 | 2026-12-07 | 2026-12-12 | Hito Duoc | 18 | 18
Formulas:
Inicio = B3+[Inicio (días)]
Fin = [Inicio]+[Duración (días)]-1

## Línea de tiempo
LÍNEA DE TIEMPO - FASES, ITERACIONES E HITOS
18 semanas · 10/08/2026 al 12/12/2026 · Extreme Programming · Grupo 9

## Control de versiones
Control de versiones
Versión | Fecha | Descripción del cambio
1.0 | 07/09/2026 | Versión inicial con las fases, las diez iteraciones, las tres entregas funcionales y los hitos evaluativos de la sección.
2.0 | 26/09/2026 | Se alinea con la EDT 3.0 y el Product Backlog 2.1. Se retiran el Acta de Constitución y el SRS, y se incorporan los artefactos de Extreme Programming, la documentación de diseño y las actualizaciones de documentos. Se agregan los hitos de la empresa (MVP en la semana 8, contenedores en la 12 y entrega documentada en la 15 y la 16) y los nuevos hitos de la asignatura (informe de avance en la semana 9, presentación y video en la 10, retroalimentación en la 11, presentación en la 13 y correcciones en la 16). Docker pasa a la iteración 7, y la iteración 3 incorpora el backend en FastAPI y el inicio de sesión con Firebase. Se elimina el dibujo de la EDT, que se mantiene en su propio documento.
2.1 | 29/09/2026 | Cierre de la iteración 3: la iteración 3 incorpora el alta del alumno con GET /me; la iteración 4 suma el formato de práctica (HU-12) y la verificación del entorno en los tres equipos (HT-06). Los puntos totales pasan de 88 a 91. Se actualiza la referencia al plan de entregas y los planes de iteración.
2.2 | 15/10/2026 | Avance de la iteración 6, en curso. Se corrigen el contenido, las historias y los puntos de las iteraciones 4, 5 y 7 según sus cierres: el formato de práctica (HU-12), la verificación del entorno (HT-06) y los contenedores Docker (HT-03) se completaron en la iteración 5, por lo que la iteración 4 queda con 11 puntos, la 5 con 10 y la 7 con 7; el total se mantiene en 91. Se registra la entrega del MVP a la contraparte para su testeo el 13/10/2026 (semana 10) y la presentación de avance como pitch de siete minutos. Se ordena el control de versiones.
2.3 | 18/10/2026 | Cierre de la iteración 6 y de la entrega funcional 2: la habilidad evaluada (HU-06) se acepta el 18/10/2026 con la prueba T-48, con 5 de 5 puntos. La iteración 7 incorpora las correcciones de la aceptación (T-43 y T-56 a T-59), sin cambiar sus puntos.